Введение

Согласно заданию на курсовое проектирование в настоящее время разработана технологическая карта на устройство нулевого цикла пятиэтажного жилого дома в городе Лида Гродненской области. Рабочими чертежами для выполнения технологической карты является курсовой проект №1 по предмету «ГиПЗ». Технологическая карта разработана с учётом опыта ведения работ ведущих строительных организаций и с применением действующих в РБ нормативно-справочной литературы.

Благодаря разработанной технологической карте сокращаются сроки производства работ, сокращается трудоёмкость, рационально ведутся работы.

Технологическая карта разработана с учётом охраны труда, техники безопасности и охраной окружающей среды.

Технологическая карта состоит из следующих разделов:

- Область применения

- Нормативные ссылки

- Характеристика применяемых материалов и изделий

- Организация и технология производства работ

- Потребность в материально-технических ресурсах

- Контроль качества

- Техника безопасности, охрана труда и охрана окружающей среды

- Калькуляция и нормирование затрат труда

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………

- Область применения…………………………………………………………………

- Нормативные ссылки………………………………………………………………...

- Характеристика применяемых материалов и изделий………………………...

- Организация и технология производства работ…………………………………

- Потребность в материально-технических ресурсах…………………………….

- Контроль качества…………………………………………………………………….

- Техника безопасности, охрана труда и охрана окружающей среды…………

- Калькуляция и нормирование затрат труда………………………………………

Заключение………………………………………………………………………………….

Литература…………………………………………………………………………………..

Разработка технологической карты

Раздел 1. Область применения

  - Технологическая карта разработана для пятиэтажного жилого дома.

  - Место строительства – г. Лида Гродненской области.

  - Технологическая карта разработана в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» и ТКП 45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство».

  - Технологическая карта регламентирует состав и содержание технологических операций при производстве нулевого цикла и разработана на всё здание.

  - В состав технологической карты входят следующие работы:

    - Установка фундаментных плит

    - Установка блоков стен подвала

    - Монтаж лестничных площадок

    - Монтаж лестничных маршей

    - Монтаж плит перекрытия

    - Монтаж плит лоджий

Раздел 2. Нормативные ссылки

2.1. СНБ 5.01.01-99. Основания и фундаменты зданий и сооружений

2.2. П 12-2000 к СНБ 5.01.01-99. Контроль степени уплотнения грунтов при возве-

дении земляных сооружений

2.3. П 16-01 к СНБ 5.01.01-99. Земляные сооружения. Основания фундаментов

производства работ

2.4. СНБ 5.03.01-02. Бетонные и железобетонные конструкции

2.5. СТБ 1035-96. Смеси бетонные. Технические условия

2.6. СТБ 1076-97. Конструкции бетонные и железобетонные фундаменты. Общие

технические условия

2.7. СТБ 1111-98. Отвесы строительные. Технические условия

2.8. СТБ 1114-98. Вода для бетонов и растворов. Технические условия

2.9. СТБ 1160.0-99. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Контроль

качества и приёмка работ. Параметры контроля и состав контролируемых

показателей

2.10. СТБ 1169-99. Элементы лестниц железобетонные и бетонные. Общие техни-

ческие условия

2.11. СТБ 1237. Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические

условия

2.12. СТБ 1307-02. Смеси растворные и растворы строительные. Технические

условия

2.13. ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия

2.14. ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для сварки. Марки и

классификации

2.15. ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытия железобетонные многопустотные для

зданий и сооружений.

2.16. ГОСТ 10180. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным

образцам

2.17. ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения

сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.

Общие технические условия

2.18. ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматурных и закладных изделий

железобетонных конструкций. Типы конструкций и размеры

2.19. ГОСТ 23616.1-89. Правила выполнения измерений. Элементы заводского

изготовления

2.20. ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Общие требо-

вания безопасности

2.21. ГОСТ 12.0.004-90. Система стандартов безопасности труда. Организация

обучения безопасности труда. Общие требования

2.22. ГОСТ 12.1.046. Система стандартов безопасности труда. Строительство.

нормы освещения строительных площадок

2.23. ГОСТ 12.3.002-75. Система стандартов безопасности труда. Процессы про-

изводственные. Общие требования безопасности

2.24. ГОСТ 12.4.026-76. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигналь-

ные и знаки безопасности

2.25. ГОСТ 12.4.087-84. Система стандартов безопасности труда. Строительство.

Каски строительные

2.26. ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические. Технические условия

2.27. ГОСТ 7502-98. Рулетки измерительные металлические. Технические условия

2.28. ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия

2.29. ГОСТ 9416-83. Уровни строительные. Технические условия

2.30. ГОСТ 9533-81. Кельмы, лопатки. Технические условия

2.31. ГОСТ 10178-85. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические

условия

2.32. ГОСТ 11042-90. Молотки строительные. Технические условия

2.33. ГОСТ 20010-93. Перчатки резиновые. Технические условия

2.34. ТКП 45-1.03-40-2006. Безопасность труда в строительстве. Общие требова-

ния

2.35. ТКП 45-1.03-44-2006. Безопасность труда в строительстве. Строительное

производство.

Раздел 3. Характеристика применяемых материалов и изделий

Для монтажа нулевого цикла приняты следующие материалы, конструкции и изделия, соответствующие стандартам и нормам:

3.1. Железобетонные и бетонные конструкции (фундаментные плиты, блоки стен

подвала, плиты перекрытия, плиты лоджий, лестничные площадки, лестнич-

ные марши):

3.1.1. СНБ 5.01.01-99. Основания и фундаменты зданий и сооружений

3.1.2. СНБ 5.03.01-02. Бетонные и железобетонные конструкции

3.1.3. СТБ 1076-97. Конструкции бетонные и железобетонные фундаменты.

Общие технические условия

3.1.4. СТБ 1169-99. Элементы лестниц железобетонные и бетонные. Общие

технические условия

3.1.5. СТБ 1237. Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие

технические условия

3.1.6. ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытия железобетонные многопустотные для

зданий и сооружений.

3.2. Материалы (бетон тяжёлый, раствор строительный, электроды, вода, констру-

ктивные элементы вспомогательного назначения):

3.2.1.  СТБ 1035-96. Смеси бетонные. Технические условия

3.2.2.  СТБ 1114-98. Вода для бетонов и растворов. Технические условия

3.2.3. СТБ 1307-02. Смеси растворные и растворы строительные. Технические

условия

3.2.4.  ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия

3.2.5.  ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для сварки. Марки

и классификации

3.2.6. ГОСТ 10922-90. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения

сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.

Общие технические условия

3.3. Инструменты и изделия (линейки и рейки измерительные металлические,

уровни строительные, спецодежда, такелажные приспособления):

3.3.1.  СТБ 1111-98. Отвесы строительные. Технические условия

3.3.2.  ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические. Технические

Условия

3.3.3.  ГОСТ 7502-98. Рулетки измерительные металлические. Технические

Условия

3.3.4.  ГОСТ 9416-83. Уровни строительные. Технические условия

3.3.5.  ГОСТ 9533-81. Кельмы, лопатки. Технические условия

3.3.6.  ГОСТ 11042-90. Молотки строительные. Технические условия

3.3.7.  ГОСТ 20010-93. Перчатки резиновые. Технические условия

3.4. Характеристика принимаемых конструкций, материалов и изделий для монтажа нулевого цикла:

    - Фундаментные плиты применяют трапециидальной формы с размерами по длине 2,4м, 1,2м, 1,0м, по ширине 1,4м, 1,2м, 1,0м, по высоте 0,3м; выполненные из бетона класса С 8/10, арматуры S400.

3.4.2.  Блоки стен подвала применяют в форме прямоугольного

параллелепипеда с размерами по длине 2,4м, 1,2м, 0,9м, по ширине

0,4м, 0,6м, по высоте 0,6м; выполненные из бетона класса С 8/10,

арматуры S400.

    - Плиты перекрытия применяют многопустотные с размерами по длине 6,28м, 5,38м, по ширине 1,49м, 1,19м, по высоте 0,22м; выполненные из бетона класса С 16/20, арматуры S400.

    - Плиты лоджий применяют многопустотные с размерами по длине 6,28м, 3,88м, по ширине 1,19м, по высоте 0,22м; выполненные из бетона класса С 16/20, арматуры S400.

    - Лестничные площадки применяют без декоративного бетона с размерам по длине 2,8м, по ширине 1,29м, по высоте 0,35м; выполненные из бетона класса С 20/25, арматуры S400.

    - Лестничные марши применяют выполненные из бетона класса С 20/25,

арматуры S400.

Раздел 4. Организация и технология производства работ

4.1.До выполнения монтажа нулевого цикла должны быть выполнены следующие работы:

4.1. 1.Монтаж конструкций фундаментов производится после выполнения

всего комплекса земляных работ, доработки грунта вручную, разбивки

осей и устройства основания

4.1.2. Подготовленное основание должно быть принято по акту комиссии с

участием представителя технического надзора заказчика, в котором

должно быть отражено соответствие планового и высотного положения

требованиям проекта

4.1.3. На верхних обрезах фундаментных плит и блоков и у их оснований

должны быть нанесены несмываемой краской риски, фиксирующие

положение осей плит и блоков. Опорные поверхности плит и блоков

должны быть очищены от загрязнения

4.2. Необходимые материалы и конструкции должны быть завезены на

строительную площадку за 2…3 дня до начала производства работ и

складируются на открытых участках в зоне действия крана за призмой

обрушения откосов в котловане.

4.3. Подача материалов и монтаж конструкций осуществляется башенным краном

КБ-308 (См. Определение необходимых параметров крана), Башенный кран

выбран с учётом работ выше отметки 0,000м.

4.4. Подсчёт объёмов работ (Таблица 1)

| Обоз- наче-ние | Наименование марки | Кол-во | Масса ед. т | Общая масса т | Объём ед. м3 | Общий объём м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф-1 | ФЛ-14.24-1 | 12 | 2.52 | 30.24 | 1.008 | 12.096 |
| Ф-2 | ФЛ-12.24-1 | 22 | 2.16 | 47.52 | 0.864 | 19.008 |
| Ф-3 | ФЛ-10.24-1 | 8 | 1.8 | 14.4 | 0.72 | 5.76 |
| Ф-4 | ФЛ-10.24-1 | 16 | 1.8 | 28.8 | 0.72 | 11.52 |
| Ф-5 | ФЛ-10.12-8 | 4 | 0.9 | 3.6 | 0.36 | 1.44 |
| Ф-6 | ФЛ-12.24-1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 1.008 | 2.016 |
| Ф-7 | ФЛ-10.12-12 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.36 | 0.36 |
| Ф-8 | ФЛ-10.12-8 | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.288 | 0.288 |
| Ф-9 | ФЛ-10.12-8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.36 | 0.36 |
| ФБ-1 | ФБС-12.6.6-Т | 39 | 1.01 | 39.39 | 0.404 | 15.756 |
| ФБ-2 | ФБС-24.4.6-Т | 39 | 1.3 | 50.7 | 0.52 | 20.08 |
| ФБ-3 | ФБС-12.6.6-Т | 39 | 1.01 | 39.39 | 0.404 | 15.756 |
| ФБ-4 | ФБС-9.4.6-Т | 15 | 0.75 | 11.25 | 0.3 | 4.5 |
| ФБ-5 | ФБС-9.4.6-Т | 15 | 0.75 | 11.25 | 0.3 | 4.5 |
| ФБ-6 | ФБС-12.4.6-Т | 11 | 0.32 | 3.52 | 0.128 | 1.408 |
| ФБ-7 | ФБС-24.4.6-Т | 39 | 1.3 | 50.7 | 0.52 | 20.28 |
| ФБ-8 | ФБС-12.4.6-Т | 15 | 0.64 | 9.6 | 0.256 | 3.84 |
| ФБ-9 | ФБС-9.4.6-Т | 11 | 0.49 | 5.39 | 0.196 | 2.156 |
| ЛП-1 | ЛПФ-28.13-5 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0.48 | 0.96 |
| ЛМ-2 | ЛМ-27.12.14-4 | 2 | 1.29 | 2.58 | 0.516 | 1.032 |
| П-1 | ПК-63.15 | 23 | 2.95 | 67.85 | 1.18 | 27.14 |
| П-2 | ПК-63.12 | 5 | 2.2 | 11 | 0.88 | 4.4 |
| П-3 | ПК-54.15 | 3 | 2.525 | 7.575 | 1.01 | 3.03 |
| ПЛ-1 | ПЛП-63.12-АI9 | 2 | 2.845 | 5.69 | 1.138 | 2.276 |
| ПЛ-2 | ПЛП-39.12 | 1 | 1.58 | 1.58 | 0.632 | 0.632 |

4.5. Определение необходимых параметров крана.

Так как, башенный кран, выбранный с учётом работ выше отметки 0,000 м,  находится у неукреплённого котлована, то необходимо осуществить его привязку к возводимому зданию. При этом исходят из минимально допустимого расстояния С от края дна котлована до нижнего края балластной призмы (Рис. 1).

Расстояние от края дна котлована до оси подкрановых путей:

В' = 0,5А+Д+С

Расстояние от основания балластной призмы до края дна котлована:

С = mh+400

С = 1*1550+400 = 1950 мм = 1,950 м

(m – для глины принимается 1,0; h – глубина котлована, принимается 1,550 м)

Расстояние от основания до нижней бровки балластного слоя ориентировочно принимается

Д = 1,350 м

Ширина колеи крана ориентировочно принимается

А = 6,0 м

В' = 0,5*6,0+1,350+1,950 = 6,300 м

4.5.1. Определяем требуемую грузоподъёмность крана

Qгруза = mэл + mтп

Qгруза = 2,950 + 0,05 = 3,0 т

4.5.2. Определяем требуемую высоту подъёма крюка

Hкр = h0 + h + hзазор + hэл + hтп

Hкр = 0,9 + 18,530 + 0,5 + 0,22 + 1,5 = 21,650 м

4.5.3. Определяем требуемый вылет стрелы

L = B’ + 0,2 + 2*b + l + 1/2lэл

L = 6,300 + 0,2 + 2*0,870 + 12,700 + ½*1,2 = 21,540 м

(Таблица 2)

| Параметры крана | Обозначение | Требуемые параметры | Марка крана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Паспортные параметры |
| Вылет крана | L, м | 21,540 м | 25 м |
| Грузоподъёмность | Qгруза, т | 3,0 т | 3,2 т |
| Высота подъёма крюка | Hкр, м | 21,650 м | 32 м |

4.6. Организация и технология строительного процесса

4.6.1. Работы по монтажу фундаментных плит необходимо производить в

следующей последовательности:

- Проводят инструментальную проверку вертикальных отметок оснований и соответствия размеров котлована рабочим чертежам с составлением акта сдачи-приёмки котлована;

- Проводят выноску осей на обноску;

- С помощью натянутой осевой проволоки и отвеса выносят на основание котлована центры фундаментов;

- Поверхность основания тщательно планируют и уплотняют, решение по уплотнению оснований предусматриваются проектом;

- Подсыпку и уплотнение оснований под фундаменты делают на 200…300 мм больше площади фундамента, чтобы исключить смещение плит с подушки основания;

- Проверка поверхности выполняется с помощью визирных реек, горизонтальность площадки под фундаменты проверяется рейкой и уровнем в двух направлениях;

- Монтаж подушек фундаментов начинают с установки маячных плит по углам и в местах пересечения стен (См. Лист 1/ Схема монтажа фундаментов);

- Горизонтальные отклонения плиты в поперечном сечении контролируют правилом с уровнем, отклонение плит в плане устраняют с помощью монтажного ломика, отметка верха плиты проверяется нивелиром;

- После установки маячных плит на расстоянии 5 мм от них натягивают между ними проволочную причалку и по ней укладывают промежуточные плиты;

- Производят выверку промежуточных плит аналогично маячным плитам;

- Поверх уложенных фундаментных плит устраивают цементную стяжку из цементно-песчаного раствора марки, указанной в проекте и выполняющую роль гидроизоляции;

- Работу по монтажу плит ленточных фундаментов ведёт звено в составе четырёх человек: монтажника М1 – 4р.,монтажника М3 – 2р.,

такелажника Т - 3р., крановщика Мш-6р.

4.6.2. Работы по монтажу блоков стен подвала необходимо производить в

следующей последовательности:

- Проверяют горизонтальность поверхности плит и устройство по фундаментным плитам гидроизоляции;

- Затем проверяют положение разбивочных осей здания и размечают места для установки маячных блоков, которые монтируются по углам здания и в местах пересечения стен;

- По маячным плитам устраивают постель из раствора толщиной 20 мм марки соответствующей проекту, затем наводят и опускают блок на слой раствора;

- С помощью монтажного лома производят рихтовку блока, добиваясь совмещения разметочных рисок;

- Выверку блоков в плане контролируют отвесом, горизонтальность блока проверяют уровнем;

- После установки маячных блоков по натянутой причалке, закреплённой скобой к верхней грани маячного блока, монтируют блоки стен подвала;

- После выверки блока тщательно заполняют раствором вертикальные швы;

- Каждый последующий ряд блоков укладывают с перевязкой вертикальных швов на половину длины блока, но не менее 20 см  по отношению к нижележащему ряду блоков;

- По очищенной поверхности блоков расстилают слой раствора толщиной 20 мм;

- На подготовленную растворную постель устанавливают фундаментный блок;

- После опускания блока на место производят проверку правильности его положения по горизонтали, вертикали и по отношению к ранее установленным блокам;

- После окончательной выверки блока производят его расстроповку;

- При укладке стеновых блоков третьего яруса и выше, а также для местных заделок следует применять инвентарные подмостьи;

- Работы по монтажу стен подвала ведёт то же звено, что и устанавливает плиты ленточных фундаментов.

4.6.3. Работы по монтажу лестничных площадок и маршей выполняются в

следующей последовательности:

- Производят выверку блоков, в плане контролируют отвесом, горизонтальность проверяют уровнем;

- Затем проверяют наличие заполнения вертикальных швов раствором всех блоков;

- Подготавливают (выполняют очистку поверхностей, смотрят наличие закладных деталей)  опорную поверхность площадок и маршей, поверхность блоков в местах опирания лестничных площадок и мершей, проверяют их размеры;

- Затем расстилают слой раствора толщиной 20 мм марки, указанной в проекте;

- Краном подают лестничную площадку, устанавливают её в проектное положение и укладывают на слой цементно-песчаного раствора;

- Уложив площадку, выверяют её горизонтальность в двух направлениях с помощью уровня и вертикальность с помощью отвеса;

- Затем осуществляют подачу, установку в проектное положение и укладку лестничного марша на площадку с помощью четырёхветвевого стропа с двумя укороченными ветвями, придающие маршу при подъёме наклон немного больший проектного;

- После окончательной выверки осуществляют сварку закладных деталей;

- Затем осуществляют монтаж верхней площадке аналогично монтажу нижней;

- Проверяют расстояние между уложенными лестничными площадками в двух местах деревянным шаблоном, имеющим форму косоура продольного сечения;

- После установки верхней площадки монтируют второй лестничный марш: марш опирают вначале на нижнюю площадку, затем опускают на верхнюю;

- Производят проверку точности опирания на полки площадок и горизонтальность ступеней;

- После окончательной выверки осуществляют расстроповку марша и сварку закладных деталей;

- Работы по монтажу ведёт звено в составе пяти человек: монтажника М1-5р.

монтажника М2-4р.

монтажника М3 -3р.

такелажника Т-3р.

крановщика Мш-6р.

4.6.4. Работы по монтажу плит перекрытия и плит лоджий выполняются в

следующей последовательности:

- Монтаж плит перекрытия начинают с подготовки поверхности: опорные поверхности стен подвала проверяют нивелиром и при необходимости выравнивают её стяжкой из цементно-песчаного раствора марки, указанной в проекте, очищают опорные поверхности;

- Затем на опорные поверхности наносится слой цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм марки, указанной в проекте;

- Монтаж первой плиты осуществляется монтажниками с подмостей, они принимают  поданную плиту, разворачивают её при необходимости и точно наводят при опускании на опорные поверхности, соблюдая при этом проектный размер глубины опирания плит на стены подвала;

- После окончательной выверки производят расстроповку плиты;

- Приём и монтаж последующих плит осуществляется монтажниками уже с уложенных перекрытий, располагаясь по одному у опоры монтируемой плиты при этом необходимо соблюдать совмещение поверхностей смежных плит вдоль шва;

- После монтажа плит перекрытия осуществляют заделку швов раствором; места сопряжения со стенами и торцы заделывают бетоном или раствором;

- Осуществляют скрепление смежных плит между собой анкерами за монтажные петли;

- В плитах, опёртых на наружные стены, обязательно заполняют пустоты бетонными пробками или лёгкой бетонной смесью на глубину до 120 мм;

- В плитах, опёртых на внутренние стены, пустоты заделывают тяжёлым бетоном;

- Работы по монтажу ведёт звено в составе пяти человек: монтажника М1-5р.

монтажника М2-4р.

монтажника М3 -3р.

такелажника Т-3р.

крановщика Мш-6р.

Раздел 5. Потребность в материально-технических ресурсах

5.1. Потребность в метериально-технических ресурсах (Таблица 4)

| Наименование материалов | Марка | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундаментные плиты | ФЛ-14.24-1 ФЛ-12.24-1 ФЛ-10.24-1 ФЛ-10.24-1 ФЛ-10.12-8 ФЛ-12.24-1 ФЛ-10.12-12 ФЛ-10.12-8 ФЛ-10.12-8 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 12 22 8 16 4 2 1 1 1 |
| 2. Блоки стен подвала | ФБС-12.6.6-Т ФБС-24.4.6-Т ФБС-12.6.6-Т ФБС-9.4.6-Т ФБС-9.4.6-Т ФБС-12.4.6-Т ФБС-24.4.6-Т ФБС-12.4.6-Т ФБС-9.4.6-Т | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 39 39 39 15 15 11 39 15 11 |
| 3. Лестничная площадка | ЛПФ-28.13-5 | 1 шт. | 2 |
| 4. Лестничные марши | ЛМ-27.12.14-4 | 1 шт. | 2 |
| 5. Плиты перекрытия | ПК-63.15 ПК-63.12 ПК-54.15 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 23 5 3 |
| 6. Плиты перекрытия лоджий | ПЛП-63.12-АI9 ПЛП-39.12 | 1 шт. 1 шт. | 2 1 |
| 7. Бетон тяжёлый | М150 (С10/12,5) | м3 | 0,914 |
| 8. Раствор строительный | М100 | м3 | 4,85 |
| 9. Электроды d 6 мм | Э42 | т | 0,018 |
| 10. Конструктивные элементы вспомогательного назначения | S400 | т | 0,04 |

5.2. Потребность в машине, инструменте и приспособлениях (Таблица 5)

| Наименование | Марка | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Кран башенный | КБ-308 | 1 | Грузоподъёмность 3,2 т, вылет стрелы 25 м, высота подьёма крюка 32 м, скорость подъёма груза 18 м/мин, ширина колеи 6 м |
| 2. Грузоперевозчик | МАЗ 504А | 2 | Грузоподъёмность 12 т |
| 3. Строп 4-х ветвевой | 4СК2 1094 | 1 | Грузоподъёмность 3 т, масса 0,05 т, расчётная высота 3…6 м |
| 4. Ящик для раствора | Р.Ч.№3,241 42000 | 1 | V=0,24 м3 |
| 5. Лопата | Совковая | 2 | Металлическая |
| 6. Лопата | Штыковая | 2 | Металлическая |
| 7. Бадья для бетона | КТИ Минпромстроя | 3 | 1,5 м3 |
| 8. Лом | ЛМА ГОСТ 1405-83 | 2 | Монтажный |
| 9. Уровень строительный | УС 1-300 | 2 | Длина 2,5 м |
| 10. Уровень водяной |  | 1 | Длина 2 м |
| 11. Рейка-правило | Р.Ч. 3.293.02.000 | 1 | Длина 2 м |
| 12. Отвес |  | 3 | Металлический |
| 13. Рулетка металлическая | ГОСТ 7502-89 | 1 | Длина 20 м |
| 14. Шнур |  | 1 | Причальный |
| 15. Нивелир | НВ-1 | 1 | Лучевой |
| 16. Рейка геодезическая |  | 1 | Длина 4 м |
| 17. Метр складной |  | 1 |  |
| 18. Кельма строительная |  | 2 |  |
| 19. Лестница деревянная |  | 2 | Длина 3 м |
| 20. Кувалда |  | 1 | Металлическая |
| 21. Инвентарные подмостья | ППУ-4 ЦНИИОМТП | 1 | 5500*2400 |

5.4. Подбор метериально-технических ресурсов

5.4.1. Подбор крана (См. Раздел 4 Организация и технология производства работ,

пункт 4.5. Определение необходимых параметров крана)

5.4.2. Транспортная задача

Исходные данные:

- Количество фундаментных плит – 67

- средняя масса одной плиты – 1,86 т

- количество смен – 1

- количество дней транспортировки – 1

- L = 12 км

- υср = 47 км/ч

- tn1 = 5 мин

- tp1 = 4 мин

- tм = 4 мин.

Решение:

Принимаем для перевозки МАЗ 504А с полуприцепом УПР1212

грузоподъёмностью 12 т.

- Определяем количество плит, перевозимое за один рейс:

12/1,87 = 6,45 = 6 элементов

- Тогда gгр = 6*1,86 = 11,16 тонн

- Кгр = 11,16/12 = 0,93

- Время погрузки машины

tn = tn1* 6 = 5*6 = 30 минут

- Время разгрузки машины

tp = tp1* 6 =  4*6 = 24 минуты

tм = 4 мин

- Определяем количество рейсов:

n=tсмены×60tпог+tразг+tм+2Lυср×60=8×6030+24+4+2×1247×60=5,4

Принимаем 5 рейсов

- Производительность транспортного средства

П = gтр*n*Kгр = 12*5*0,93 = 55,8 тонн в смену

- Грузопоток

67*1,68 = 124,62 т

- Необходимое количество транспортных средств

m=QТПК=124,621×55,8×0,93=2,4

- Принимаем для перевозки 2 машины

Раздел 6. Контроль качества

6.1. Пооперационный контроль качества (Таблица 7)

| Наименование операций | Предмет контроля | Способ контроля | Сроки контроля и состав проверяющих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовка основания под фундаменты | Отметки заложения. Соответствие грунтов инженерным изысканиям | Геоинструменты, визуально | До начала работ, прораб с првлечением представителей треста |
| 2.Приёмка и складирование материалов | Наличие паспартов, соответствие изделий проекту, их качество, правильность складирования | Визуально, замеры размеров рулеткой | Постоянно – мастер, Выборочно – представители треста |
| 3.Подготовительные работы | Вынос разбивочных осей | Рулетка, метр | До начала работ, прораб, мастер |
| 4.Разбивка проектного положения фундамента в плане | Разбивка фундамента | Причалка, отвес | Перед монтажом фундамента, прораб |
| 5.Монтаж фундаментных плит и блоков | Проверка положения в плане и совмещение в одной плоскости | Отвес, причалка, рулетка, рейка-правило, нивелир | В процессе монтажа фундамента, мастер, геодезист треста |
| 6.Обратная засыпка пазух фундамента | Послойная засыпка, уплотнение | Визуально | В процессе обратной засыпки, мастер |
| 7.Приёмка работ | Соответствие работ проекту | Визуально с применением измерительных приборов | При приёмке работ, мастер, прораб, технадзор |

Раздел 7. Техника безопасности, охрана труда и охрана окружающей

природы

7.1. Техника безопасности и охрана труда

- К монтажу строительных конструкций допускаются лица достигшие 18 лет и имеющие удостоверение на право производства работ, обученные по специальной программе, прошедшие медицинский осмотр, инструктажи (вводный и на рабочем месте) по технике безопасности и пожарной безопасности;

- Безопасность монтажных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда: обеспечение марки крана, места установки и опасных зон при его работе; обеспечение безопасности рабочих мест; определение последовательности установки конструкций; обеспечение устойчивости конструкций во время монтажа;

- На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц;

- Грузоподъёмные машины, механизмы и приспособления до начала работ должны быть зарегистрированы и технически освидетельствованы в соответствии с правилами Госгортехнадзора;

- При ветре силой более 6 балов (скорость 10,8…13,8 м/с) работу прекращают, а кран закрепляют противоугонным приспособлением;

- Съёмные грузозахватные приспособления при техническом освидетельствовании после изготовления или ремонта, а при эксплуатации через каждые 6 месяцев осматривают и испытывают нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъёмность, с длительностью выдержки 10 минут;

- Запрещается ведение монтажа с какими-либо другими работами по одной вертикали в пределах монтажного участка;

- Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений) должен осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения (постоянные или временные);

- В процессе монтажа конструкций зданий (сооружений) монтажники должны находиться на ранее установленных и надёжно закреплённых конструкциях или средствах подмащивания. Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъёма и перемещения.

- Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения;

- Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих;

- Строповку конструкций и оборудования необходимо производить способами, удовлетворяющими требованиям 9.2.19, 9.2.20

ТКП 45-1.03-40 и обеспечивающими возможность дистанционной

расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка

грузозахватного приспособления превышает 2 м;

- До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом крана. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим опасность. В особо ответственных случаях (при подъёме с применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжёлых конструкций, при подъёме их двумя или более механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только руководитель работ;

- Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъём и подачу к месту установки в положение, близком к проектному. Запрещается подъём элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж;

- Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъёма;

- Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения. Поднимать конструкции следует в два приёма: сначала на высоту от 0,2…0,3 м, затем, после проверки надёжности строповки, производить дальнейший подъём;

- При перемещении конструкции или оборудовании расстояние между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали – не менее 0,5 м;

- Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу;

- Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Расстроповку элементов конструкции и оборудования, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается;

- До окончания выверки и надёжного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них выше расположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР;

- При производстве монтажных (демонтажных работ) в условиях действующего предприятия эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные системы в зоне работ должны быть, как правило, отключены, закорочены, а оборудование и трубопроводы освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ;

- При демонтаже конструкций и оборудования следует выполнять требования, предъявляемые к монтажным работам;

- Временные автомобильные дороги должны быть размещены так, чтобы был возможен проезд автомобилей в любое время года и в

любую погоду. Минимальное расстояние между дорогой и складом

0,5…1,0 м, дорогой и рельсовыми путями 6,5…12,5 м в зависимости

от вылета стрелы крана и его размещения, дорогой и забором не

менее 1,5 м;

- На отдельных участках строительной площадки и внутрипостроечных дорог должны быть предусмотрены указатели «Выезд», «Въезд», «Разворот», указатели мест разгрузки материалов, знаки безопасности и предупреждающие надписи. В опасных местах кроме ограждения должны быть установлены световые сигналы и аварийное освещение;

- Конструкции и материалы должны складироваться с учётом требования безопасного складирования: плиты перекрытия и блоки – в штабелях высотой до 2,5 м;

7.2. Охрана окружающей среды

- Должно систематически проверяться выполнение разработанных мероприятий по охране природы: снятие и перемещение в отвалы плодородного слоя почвы для последующего использования; выявление археологических и палеонтологических находок и принятие мер по их сохранению; надёжное хранение горюче-смазочных и других материалов, способных негативно воздействовать на природу; разработка мест по вывозу отходов; устройство ям с водой для колёс машин при въезде/выезде на строительную площадку.

Заключение

В ходе курсового проектирования была разработана технологическая карта на монтаж нулевого цикла.

Целью проектирования в общем являлось обучение учащихся, как будущих молодых специалистов, навыкам разработки графика производства работ на определённый состав операций, как одной из главных составляющих проекта производства работ ППР (что в свою очередь является одной из составляющих дипломного проектирования).

В ходе проектирования мы имели возможность более подробно и тщательно ознакомиться со справочно-нормативной документацией нашей отрасли, которая, можно сказать, является основой для проектирования и строительства в целом.

Я более глубоко поняла суть нашей профессии, то, что в строительстве важна каждая деталь и важен каждый фактор; и просчётов здесь быть недолжно.

Технологическая карта разрабатывалась для выявления рациональных путей производства работ, нахождения решения по наиболее экономичному использованию основных и оборотных средств и эффективности их применения.

Эти задачи заставляют широко мыслить, а это в свою очередь помогает быть более точным при выборе конкретного решения.

Курсовое проектирование делает из нас не только будущих молодых специалистов, но и раскрывает в нас способности руководителей и организаторов, так как при проектировании мы самостоятельно принимаем решения.

Литература

1. Г.К. Соколов – Технология и организация строительства, Москва, ACADEMIA,

2002 г.

2. Н.Н. Данилов – Технология и организация строительного производства,

Москва, Стройиздат, 1988 г.

3. Типовые карты на строительно-монтажные работы

4. Методические указания по выполнению практических работ по теме: «Монтаж

строительных конструкций», ГГДСК, 2006 г.

5. Нормативные ссылки (См. Раздел 2).