1.0 Подготовительный период

Подготовительный период – это время, выделенное из общего срока строительства, для инженерной подготовки строительной площадки к началу развертывания основных строительно-монтажных работ.

От качества подготовки, прежде всего, зависит возможность осуществить строительства в намеченные сроки. Продолжительность подготовительного периода зависит от конкретных условий строительства объекта, входит в общий срок строительства и не превышает нормативного срока, определенного согласно СНиП 1.04.03-85*.

Общий срок строительства, включая подготовительный период, составляет   месяцев.

В подготовительный период выполняются организационные мероприятия, внутриплощадочные и внеплощадочные работы.

Общая организационно-техническая подготовка проводится заказчиком и предшествует работам подготовительного периода. Сроки ее выполнения не регламентируются нормами продолжительности строительства. Общая организационно-техническая подготовка выполняется в соответствии с "Правилами о договорах подряда на капитальное строительство".

В состав внутриплощадочных работ подготовительного периода входят только работы, связанные с освоением строительной площадки и обеспечивающие нормальное начало и развитие основного периода строительства.

В состав внеплощадочных работ подготовительного периода входит сооружение магистральных линий, в том числе: железнодорожных путей, автодорог, ЛЭП с трансформаторными подстанциям, водопроводных линий с водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружениями, судоходных трасс с причалами и линий связи.

2.0. Земляные работы

2.1. Исходные данные для производства земляных работ

- Рельеф местности строительной площадки спокойный, планировочная отметка поверхности земли минус 0.750м.

- Отметки заложения фундаментов

Под наружные стены   минус 3.810 м.

Под внутренние стены  минус 3.810 м.

- Напластование грунтов следующее:

0.20 м – растительный слой

18 м – пески мелкие ¡ = 1.72 тн/м3

- Принять глубину заложения фундаментов:

Под наружные стены    ħ=3.81 – 0.75 = 3.06 м

Под внутренние  стены    ħ=3.81 – 0.75 = 3.06 м

- Гидрогеологические данные:

- грунтовые воды отсутствуют.

- В основании сооружения залегают следующие грунты:   пески

при глубине заложения до 1.0 м   m=0

при глубине заложения более 3.0м  m=1

-  Расстояние до места выгрузки излишней земли – 5 км. Вывоз излишней земли автосамосвалами МАЗ – 205 с максимальной грузоподъемностью 6 т. Дороги с гравийным покрытием.

- Начало строительства, согласно задания на дипломное проектирование- июнь  2010 г.

Согласно имеющихся данных и принимая в расчет план фундаментов здания, делаем вывод:

- Способ разработки грунта – механизированный, в качестве ведущей ма-

шины используется одноковшовый гидравлический экскаватор, оборудованный обратной лопатой ЭО 3322 В с ёмкостью ковша 0.63 м³;

- Подготовительные работы в виде срезки растительного слоя, планировки

территории и геодезической разбивки выполнить до начала производства основных земляных работ.

- Вспомогательные работы во время производства основных земляных ра-

бот в виде водоотлива и крепления стенок не требуются.

- Зимние мероприятия по производству земляных работ проектом не предус

мотрены.

2.2 Обоснование выбора вида разработки грунта

Так как под всем зданием располагается котлован принимаем вид разработки выемок- котлован

m = 1;         при песках при   hm = 3.81 – 0.75 = 3.06 м

2.3 Определение площади планировки на территории

Площадь планировочных работ принимаем исходя из размеров строительной площадки, согласно схеме.

N = 32,9 + 10 + 10 = 52.9 м

К = 41.85 + 10 + 10 = 61.85 м

S = 52.9 * 61.85 = 3272 м2

Растительный слой отодвинуть в резерв и использовать при благоустройстве территории.

Схема производства работ

2.4 Определение объемов котлована

1. Определение объемов земляных работ при разработке котлованов

Все объёмы земляных масс рассчитываются по геометрическим размерам в плотном теле грунта

Котлован К-1

a1 = 12 + 0.4 + 0.3 + 0.4 + 0.3 = 13.4 м

b1 = 26.39 + 0.4 + 0.3 + 0.4 + 0.3 = 27.09 м

A1 = 13.4 + 2*1* 3.06 = 19.52 м

B1 = 27.09 + 2*1*3.06 = 30.15 м

Vк1 = a1∗b1+A1∗B12∗h=13.4∗27.09+30.15∗19.522∗3.06 = 1455.8 м3

Котлован К-2

a2 = 0.4 + 0.3 + 12 + 0.3 + 0.4 = 13.4 м

b2 = 0.4 + 0.3 + 32.9+0.4+0.3 = 34.0 м

A2 = 13.4 + 2*1*3.06 = 19.52 м

B2 = 3.82 + 2*1*3.06 = 40.12 м

Vк2 = a2∗b2+A2∗B22∗h=13.4∗34+19.52∗40.122∗3.06 = 1895,3 м3

V1 = Vk1 + Vk2 = 1455.8 + 1895.3 = 3351.1 м3

##### 2. Определение объемов ручной доработки:

V2 = F*h1 = (13.4*27.09+13.4*34) *0,1 = 81.86  м3,

где  F – площадь котлована по низу, м2.

h1– глубина ручной доработки, м.

3. Определение объема грунта с учетом коэффициента первоначального разрыхления:               V3 = (V1 + V2 )*Кр (м3),	                   Кр = 1.1

V3 = (3351.1 + 81.86 )*1.1 = 3776.25  м3

### 4.   Определение объемов обратной засыпки:

V4 = V3−VподвфKор,  где  Кор = 1.01

Vф.подв – объём подвала с фундаментами

Vф подв = (12.8*26.49*3.06)+ ( 12.8* 33.4*3.06)= 2920.6 м3

V4 = 3776.25−2920.61.01 = 855.65  м3

Vподсыпки под полы  = (12.8*26.49*0.6)+(12.8*33.4*0.6)= 459.95м³

V4 =  855.65 + 459.95= 1315.6 м3

- Определяем объем вывозимого грунта:

V5 = V3 – V4 = 2460.65 – 1315.=  2460.65 м3

Излишний грунт  вывозится за пределы строительной площадки.

2.5. Выбор комплекта машин для производства земляных работ

Назначаем следующие марки машин:

- Ведущая машина- одноковшовый гидравлический экскаватор обратная лопата ЭО 3322 В с ёмкостью ковша 0.63 м³;

- Срезка растительного слоя. планировка территории, перемещение грунта производится  бульдозером ДЗ-8;

- Отвоз лишнего грунта производится автосамосвалами МАЗ- 205;

- Уплотнение грунта – ручные пневмотрамбовки.

2.6. Расчет необходимого количества автотранспорта

для отвозки лишнего грунта:

V5 = 2460.65 м3

МАЗ с грузоподъемностью 6 т.

ℓ = 5 км – расстояние отвозки

u = 40 км/ч – средняя скорость

tп = 0.08 час – время погрузки

tр = 0.05 час – время разгрузки

Кисп = 0.9

Т = 7 час – время работы

qсм = 6∗7∗0.90.1+0.05+2∗540 = 94.5 т

Пэкс.см =1Hвр*8*100 (м3/см) = 12.1*8*100 = 380.95 м3/см

Нвр = 2.1м/см   ЕниР  сборник 2

n – количество автотранспорта для работы экскаватора с погрузкой в самосвал.

n = Пэкс.см∗γqсм,  где

¡ = 1.72 тн/м3 – объемный вес грунта

n = 380.95∗1.7294.5 = 7 штук

t – продолжительность работы экскаватора

t = V5Пэкс.см=2460.65380.95= 6.5 см

3.0. Технология строительного производства

3.1 Выбор способов производства работ

## Архитектурно – планировочное решение:

- здание в плане сложной конфигурации , размеры в плане 41.85*32.9 м;

Конструктивные решения здания:

## Конструктивные решения здания:

- здание бескаркасное с кирпичными стенами;

- крыша стропильная чердачная,  кровля из металлочерепицы

## Тип  крана; самоходный – стреловой  РДК 25   ℓстр = 22 м с куском  ℓ= 4 м и максимальной грузоподъёмностью 25т

## Плиты покрытия сразу укладываются в проектное положение и привариваются в трех точках.

## Каменную кладку выполняют с инвентарных подмостей. Кирпич глиняный обыкновенный марки М-125 на растворе М-50

## Полы из керамической и мозаичной плитки, линолеумные, паркетные; в подвале- бетонные. Выполняются вручную.

## Отделочные работы:

## Штукатурные и малярные работы выполняются с использованием средств малой механизации.  Фасад облицовывается плитами «Краспан»

## Завоз конструкций из г.Абакана машиной КАМАЗ грузоподъемностью   12 т. Кирпич из г. Абакана машиной КАМАЗ грузоподъемностью 12 т. из п. Усть – Абакан машиной МАЗ грузоподъемностью 6 т. Раствор и бетон завозятся с заводов г. Абакана

4.0. Организация строительного производства

4.1 Календарное планирование

Календарное планирование – основной документ в составе проекта производства работ, в котором устанавливается целесообразная последовательно сть с целью оперативного контроля и управлением за ходом строительства и по лучения исчерпывающей информации о выполнении работ на данном объекте.

Исходные данные:

- Календарный план в составе ПОС.

- Нормы продолжительности строительства 6 месяцев, в том числе 1 месяц

подготовительного периода.

- Техническая карта на возведение надземной части здания.

- Рабочие чертежи и сметы.

- Данные о составе бригад и достигнутой ими производительности, имеющих-

ся механизмах и материалах

4.2 Ведомость подсчета объемов работ и трудозатрат

| N n/n | Обос-нован ЕНиР | Наименование работ | Объем |  |  |  | Норма времени |  |  | Трудоем- кость |  | Состав звена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | к-во |  |  | ч/час | ч/час |  | ч/дн | м/см |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Подготовительный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2-1-36 | Срезка растительного слоя бульдозером ДЗ-8 | 1000 м2 | 3,27 |  |  | - | 0.84 |  | - | 0.34 | машинист 6р – 1ч |  |
| 2 | 2-1-5 | Планировка территории бульдозером ДЗ-8 | 1000 м2 | 3.27 |  |  | - | 0.33 |  | - | 0.13 | машинист 5р – 1ч |  |
| 3 | 2-1-11 | Разработка котлована экскаватором ЭО 3322В к = 0.65 м3 | 100 м3 | 33.51 |  |  | - | 2.1 |  | - | 8.79 | машинист 5р – 1ч |  |
| 4 | 2-1-47 | Ручная подчистка основания | м3 | 81.86 |  |  | 0.85 | - |  | 8.69 | - | землекоп 2р – 1ч |  |
| 5 | 2-1-34 | Обратная засыпка грунта бульдозером ДЗ-8 | 100 м3 | 13.16 |  |  | - | 0.81 |  | - | 1,33 | машинист 5р – 1ч |  |
| 6 | 2-1-59 | Уплотнение пазух ручными пневмо трамбовками | 100 м2 | 65.8 |  |  | 6.2 | - |  | 50.99 | - | землекоп 2р |  |
|  | Итого по земляным работам |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.7 |  |  |  |
|  | Фундаменты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4-1-3 | Установка блоков стен подвала массой до 1 т | шт | 160 |  |  | 0.45 | 0.15 |  | 9 | 3.71 | монтажники 2р-1ч 4р-1ч 3р-1ч машинист крана 6р-1ч |  |
|  |  | до 1.5т | шт | 135 |  |  | 0.66 | 0.22 |  | 11.1 | 3 |  |  |
|  |  | более 1.5т | шт | 270 |  |  | 0.78 | 0.28 |  | 26.3 | 8.77 |  |  |
| 8 | 4-1-49 | Местные заделки из бетона М-100 | м3 | 13.16 |  |  | 0.3 | - |  | 0.49 | - | бетонщик 4р |  |
| 9 | 3-2 | Горизонтальная гидроизоляция стен подвала цементом с жидким стеклом | 100 м2 | 0.6 |  |  | 5.6 | - |  | 0.42 | - | гидроизолировщик 2р-1ч |  |
| 10 | 3-2 | Горизонтальная гидроизоляция стен подвала оклеенным в 2 слоя рубероида | 100 м2 | 1.25 |  |  | 8.3 | - |  | 1.3 | - | гидроизолировщик 2р-1ч |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 47.89 |  |  | 15.48 |  |  |
|  |  | Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3-3 | Кладка внутренних стен из кирпича толщиной | м3 | 288.64 |  |  | 2.8 | - |  | 101.1 | - | каменщик 3р |  |
| 12 | 4-1-21 | Укладка перемычек | шт | 111 |  |  | 0.27 | 0.14 |  | 3.74 | 1.94 | монтажники 4,3р машинист 6р |  |
| 13 | 3-18 | Армирование сетками кладки стен и других конструкций | т | 0,01 |  |  | 1.1 | - |  | 0.001 | - | каменщик 4р |  |
| 14 | 5-1-18 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 0.11 |  |  | 33 | - |  | 0.45 | - | монтажник конструкций 4,2р |  |
| 15 | 4-1-21 | Перемычки из уголка | т | 0.29 |  |  | 0.27 | 0.14 |  | 0.009 | 0.005 | монтажник конструкций 4,2р машинист 6р |  |
| 16 | 3-3 | Кладка наружных стен из кирпича толщ 640 мм | м3 | 633.86 |  |  | 3.2 | - |  | 253.5 | - | каменщик 3,2 разряда |  |
| 17 | 3-17 | Укладка перемычек | шт | 411 |  |  | 0.27 | 0.14 |  | 13.87 | 7.19 | монтажник конструкций 4,2р машинист 6р |  |
| 18 | 3-18 | Установка закладных деталей | т | 0.02 |  |  | 1.1 | - |  | 0.003 | - | каменщик 4р |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 372.73 |  |  | 9.14 |  |  |
|  |  | Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3-12 | Перегородки армированные толщ ½ кирпича | м2 | 1093 |  |  | 0.66 | - |  | 90.17 | - |  | Каменщик 4,2 раз |
| 20 | 11-42 | Изоляция холодных поверхностей мин. плитами на битуме | м2 | 52.13 |  |  | 0.48 | - |  | 3.13 | - |  | термоизолировщик 4.3р |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 93.3 | - |  |  |
|  |  | Перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4-1-34 | Устройство монолитных ребристых перекрытий а) установка и разборка опалубки | м2 | 36.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | плотник 3,2р бетонщик 2,4р |
|  |  | б) подача бетонной смеси | м3 | 7.24 |  |  |  |  |  | 0.99 |  |  |  |
| 22 | 4-1-7 | Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 | шт | 6 |  |  | 0.56 | 0.14 |  | 0.42 | 0.11 |  | монтажник констр 2,3,4 машин 6р |
| 23 | 4-1-7 | Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 | шт | 230 |  |  | 0.72 | 0.18 |  | 20.7 | 5.17 |  | монтажник констр 2,3,4 машин 6р |
| 24 | 4-1-7 | Установка панелей балконов и козырьков площадью до 5 м2 | шт | 1 |  |  | 1.6 | 0.53 |  | 0.2 | 0.066 |  | монтажник констр 2,3,4 машин 6р |
| 25 | 5-1-12 | Установка горизонтальных стальных элементов | т | 0.06 |  |  | 85 | - |  | 0.63 | - |  | Монт констр |
| 26 | 4-1-30 | Заделки отверстий в потолках | 100 шт | 0.01 |  |  | 0.42 | - |  | 0.0042 | - |  | Бетонщик 3р |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 22.99 | 5.61 |  |  |
|  |  | Проёмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | К-2 | Установка оконных блоков | м2 | 199.63 |  |  | 2.54 | - |  | 63.38 | - |  | Плотник 2,4р |
| 28 | 8-1-33 | Остекление деревянных оконных переплётов | 100 м2 | 1,99 |  |  | 23.8 | - |  | 5.92 | - |  | Стекольщик 3,4,2р |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 69,3 |  |  |  |
|  |  | Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | К-3 | Установка наружных и внутренних дверных блоков | м2 | 4.1 |  |  | 1.3 | - |  | 0.66 | - |  | Плотник 2,4р |
| 30 | К-3 | Установка наружных и внутренних дверных блоков | м2 | 30.93 |  |  | 1.3 | - |  | 5.03 | - |  | Плотник 2,4р |
| 31 | К-3 | Установка наружных и внутренних дверных блоков | м2 | 23.21 |  |  | 1.3 | - |  | 3.77 | - |  | Плотник 2,4р |
| 32 | 7-12 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон | м2 | 1,8 |  |  | 0.58 | - |  | 0.13 | - |  | кровельщик 3,2р |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 9.59 | - |  |  |
|  |  | Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 7-13 | Устройство обмазочной пароизоляции покрытий в 2 слоя из битумной мастики | 100 м2 | 4.79 |  |  | 3.9 | - |  | 2.33 | - |  | Изолировщик 3,2р |
| 34 | 7-14 | Утепление покрытий плитами минеральными в 1 слой | 100 м2 | 7.6 |  |  | 5 | - |  | 4.75 | - |  | Изолировщик 3,2р |
| 35 | 6-9 | Установка стропил | 100 м2 | 5.6 |  |  | 13 | - |  | 9.1 | - |  | Плотник 4,3р |
| 37 | 6-9 | Укладка мауэрлатов | м2 | 1.6 |  |  | 1.4 | - |  | 0.28 | - |  | подсобный рабочий 1р |
| 38 | 7-5 | Устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке | 100 м2 | 11.08 |  |  | 0.14 | - |  | 0.19 | - |  | кровельщик 3,2р |
| 39 | 7-9 | Устройство обрамлений на фасадах | 100 м2 | 16.86 |  |  | 0.52 | - |  | 1.1 | - |  | кровельщик 3,2р |
| 40 | 7-11 | Устройство лесов | 100 м | 0.08 |  |  | 0.32 | - |  | 0.003 | - |  | кровельщик 3,2р |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 17.75 |  |  | - |  |  |
|  |  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 4-1-10 | Укладка лестничных площадок весом до 1т | шт | 2 |  |  | 0.92 | 0.23 |  | 0.23 | 0.06 |  | Монтажн констр 2,4р машинист 6р |
| 42 | 4-1-10 | Укладка лестничных маршей весом более 1т | шт | 2 |  |  | 1.4 | 0.35 |  | 0.35 | 0.09 |  | Монтажн констр 2,4р машинист 6р |
| 43 | 4-1-21 | Монтаж опорных подушек | шт | 5 |  |  | 0.27 | 0.14 |  | 0.17 | 0.09 |  | Монтажн констр 2,4р машинист 6р |
| 44 | 3-17 | Монтаж ступеней | шт | 20 |  |  | 0.6 | - |  | 1.5 | - |  |  |
| 45 | 3-2 | Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 1 слой рубероидом | 100 м2 | 0.01 |  |  | 7 | - |  | 0.008 | - |  | Каменщик 3р |
|  |  | Итог: |  |  |  |  |  |  |  | 2.26 | 0.23 |  |  |
|  |  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 19-37 | Уплотнение грунта гравием | 100 м2 | 6.46 |  |  | 4.7 | - |  | 3.79 | - |  | Бетонщик 3р |
| 47 | 19-39 | Устройство щебеночного подстилающего слоя | 100 м2 | 6.46 |  |  | 15 | - |  | 12.1 | - |  | Бетонщик 3р |
| 48 | 19-38 | Устройство подстилающих слоёв бетонных | 100 м2 | 3.66 |  |  | 11.5 | - |  | 5.26 | - |  | Бетонщик 3р |
| 49 | 19-19 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических | м2 | 37.4 |  |  | 1.2 | - |  | 5.6 | - |  | Плиточник-облицовочник 3р |
| 50 | 19-31 | Устройство бетонных покрытий толщ 30мм | 100 м2 | 3.54 |  |  | 9.6 | - |  | 4.25 | - |  | Бетонщик 3р |
| 51 | 19-31 | Шлифовка бетонных покрытий | 100 м2 | 3.54 |  |  | 3.3 | - |  | 1.46 | - |  | Бетонщик 3р |
| 52 | 19-45 | Устройство бетонных толщ 20 мм | 100 м2 | 1.52 |  |  | 14 | - |  | 2.66 | - |  | Бетонщик 3р |
| 53 | 19-45 | Устройство бетонных толщ 5 мм | 100 м2 | 1.52 |  |  | 12.5 | - |  | 2.37 | - |  | Бетонщик 3р |
| 54 | 19-29 | Устройство покрытий мозаичных, толщ 20 мм без рисунка | 100 м2 | 1.6 |  |  | 0.58 | - |  | 0.11 | - |  | Бетонщик 3р |
| 55 | 19-6 | Устройство покрытий дощатых толщ 53мм | 100 м2 | 4.18 |  |  | 5.5 | - |  | 7.87 | - |  | плотник 3р |
| 56 | 19-13 | Покрытие полов линолеумом | 100 м2 | 3.52 |  |  | 0.15 | - |  | 0.07 | - |  | облицовочник 3р |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 40.55 |  |  |  |
|  |  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отделка наружная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 8-3-2 | Облицовка фасадов панелями «Краспан» | 100 м2 | 9.41 |  |  | 0.84 | - |  | 0.98 | - |  | облицовочник 3р |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 0.98 | - |  |  |
|  |  | Внутренние работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 8-1-15 | Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоев из плит | 100 м2 | 6.23 |  |  | 5.3 | - |  | 4.13 | - |  | Маляр 4,3р |
| 59 | 8-1-15 | Известковая окраска внутри помещений потолков | 100 м2 | 3.15 |  |  | 27.21 | - |  | 10.71 | - |  | Маляр 4,3р |
| 60 | 8-1-15 | Клеевая окраска внутри помещений улучшенная потолков | 100 м2 | 3.04 |  |  | 26 | - |  | 9.88 | - |  | Маляр 4,3р |
| 61 | 8-1-15 | Окраска потолков алкидно- масляной эмалью | 100 м2 | 0.03 |  |  | 39.1 | - |  | 0.15 | - |  | Маляр 4,3р |
| 62 | 8-1-2 | Улучшенная штукатурка по сетке стен | 100 м2 | 0.69 |  |  | 19.88 | - |  | 1.71 | - |  | штукатур 4,3р |
| 63 | 8-1-2 | Улучшенная штукатурка по сетке стен | 100 м2 | 7.47 |  |  | 70.5 | - |  | 65.82 | - |  | штукатур 4,3р |
| 64 | 8 -1-15 | Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску | 100 м2 | 5.11 |  |  | 14.22 | - |  | 9.08 | - |  | Маляр 4,3р |
| 65 | 8-1-15 | Клеевая окраска внутри помещений улучшенная | 100 м2 | 23.19 |  |  | 21.3 | - |  | 61.7 | - |  | Маляр 4,3р |
| 66 | 8-1-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 100 м2 | 0.6 |  |  | 0.49 | - |  | 0.04 | - |  | штукатур |
| 67 | 8-1-15 | Улучшенная окраска масляными составами стен по штукатурке | 100 м2 | 4.19 |  |  | 27.7 | - |  | 14.5 | - |  | Маляр 4р |
| 68 | 8-1-28 | Оклейка стен простыми обоями | 100 м2 | 14.04 |  |  | 15.14 | - |  | 26.57 | - |  | Маляр 4р |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 205.2 |  |  |  |
|  |  | Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 3-17 | Устройство бетонных бортовых камней на бетонном основании | м2 | 150 |  |  | 0.32 | - |  | 4.7 | - |  | бетонщик |
| 70 | 19-39 | Устройство однослойных оснований из щебня толщиной 15 см | 100 м2 | 1.5 |  |  | 21 | - |  | 3.8 | - |  | бетонщик |
| 71 | 19-33 | Устройство покрытий дорожек или тротуаров асфальтобетонных | 100 м2 | 1.5 |  |  | 14 | - |  | 2.6 |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 11.1 |  |  |  |
|  | Всего по ведомости: |  |  |  |  |  |  |  | 952.4 |  | 41.05 |  |  |
|  | Неучтенные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электротехнические работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство и озеленение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка объекта к сдаче: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Расчет бригад

Из графика движения рабочих видно, что на объекте занято 5 бригад:

- бригада № 1 - комплексно – механизированная бригада;

- бригада № 2 – СМР, разбитая на специальные звенья: бетонщиков, каменщиков, монтажников, кровельщиков.

- бригада № 3 – отделочники;

- бригада № 4 – бригада сантехников;

- бригада № 5 – электрики;

Максимальное количество работающих на объекте – 18 человек.

Среднее количество рабочих на объекте – 11 человек.

Коэффициент неравномерности движения рабочих:

- Κ=NmaxNср=1811=1.63

- Расчет потребности в строительных материалах и  машинах

Производится в соответствии с рабочими чертежами, сметами, спецификациями и нормами расхода строительной продукции и сводится в ведомость. В зависимости от веса, габаритов, производится подбор автотранспорта общего и специального назначения для их доставки от завода до складов.

gсм=Р × Т × Киспtп+tp +2ℓ:V;	где:

gсм - сменная производительность автотранспорта;

Кисп - коэффициент использования автотранспорта по грузоподъемности принять = 0.9;

Т- время работы автотранспорта, принять = 7 часов;

ℓ- расстояние отвозки;

V- средняя скорость автотранспорта;

tп.- время погрузки, = 0.3;

tразгр.  - время разгрузки, = 0.3.

gсм=12 × 7 × 0,90,5+0,5+2×115:40=12,8 тн/см;

gсм=6 × 7 × 0,90,5+0,5+2×100:40=7,39 тн/см;

gсм=12× 7 × 0,90,5+0,5+2×100:40=14,78 тн/см;

gсм=6 × 7 × 0,90,3+0,3+2×5:40=98,7 тн/см;

5.  Строительный генеральный план участка

Стройгенплан – план строительной площадки, на котором, все сооружения, кроме строящегося здания наносят временным характером.

Стройгенплан объекта разработан на возведение надземной части.

Разработка стройгенплана ведется в Ш этапа.

I этап – сбор исходных данных, материально– техническая база строительства.

II этап – расчетная часть.

В соответствии с исходными данными нормами расчета, определяется площадь открытых складов, потребность во временных административно – бытовых помещениях, потребность в воде, электроэнергии.

III этап – разработка стройгенплана.

5.1 Расчет площади открытых складов

Определяем количество материалов изделий подлежащих хранению на открытых складах с учетом 3-дневного запаса:  Q3; T3 = 3 дн.

Q1 кирпича        422,46 т. шт.          Т=23 дн

Q2 плиты           467,28 м3                       Т= 11 дн

Q3 перемычек      44,62 м3                    Т= 9 дн

Qзап.1 = 422.4623*3 = 55,1 т.шт

Qзап.2 = 467,2811 *3= 127.44 м3

Qзап.3 = 44,629*3 = 14,87 м3

Площадь склада:

F = QзапР∗К, где

Р – норма складирования на 1 м2 кладки

К – коэффициент запаса склада

К = 0.8 – для кирпича

К = 1 – для сборного железобетона

F1 = 55,10.7∗0.8=

F2 = 127.440.5∗1=

F3 = 14,870.6∗1=

Fскл =  F= 86.79 + 221.76 + 0.012 =     м2

Lскл – длина склада

Lскл = 3*Lзд. = 3*32,61 = 97,83 м

Ширина склада  bск = FСКЛLСКЛ=308.5697,83 = 3 м

Определяем фактическую площадь склада:

Fскл = Lскл*bск = 4 *97,83 = 391,32 м2

5.2 Расчет площади временных

административно – бытовых помещений

Определяем численность работающих:

Nобщ = (Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп)*К, где

Nобщ – общее количество работающих на строительной площадке

Nраб – численность рабочих, принимаемая по графику изменений численности рабочих календарного плана

Nитр – численность инженерно – технических работников

Nслуж – численность служащих

Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала и охраны

К – коэффициент учитывающий отпуска, болезни.

Nраб = 18∗10085 = 21 чел.

Следовательно: ИТР (8%) = 21∗8100= 2 чел.

Nслуж (5%) = 21∗5100= 1 чел.

Nмоп (2%) = 21∗2100= 1 чел.

Nобщ = (18 + 2 + 1 + 1)*1.05 = 23 чел.

Площадь временных административно – бытовых помещений:

| Наименование помещений | Ед. изм. | К-во рабочих | К-во исполз. данного помещ % | Норма на 1 рабочего | Общая площадь | Марка, тип зда- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контора | чел | 2 | 100 | 5 | 10 | К-2-500 |
| Гардероб | чел | 23 | 70 | 0.5 | 7.35 | ВС |
| Душевая | чел | 23 | 50 | 0.54 | 5.67 | ПД 4 |
| Бытовка | чел | 23 | 50 | 0.5 | 5.25 | ВПООО |
| Туалет | чел | 23 | 100 | 0.1 | 2.1 | Врем. |
| Столовая | чел | 23 | 50 | 1 | 10.5 | ПВТС-20 |
| Итого: |  |  |  |  | 40.87 |  |

5.3 Расчет потребности в воде

Полная потребность в воде составляет:

q = qпр + qхоз + qдуш + qпож, л/сек

qпр = S1∗A1∗K4t∗3600, где

А1 – количество продукции

S1 – удельный расход воды на единицу продукции

К4 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды

t – продолжительность смены

Поливка бетона S1 = 300 л	A1 = 88,5310 = 8.85 м3

Поливка опалубка S2 = 50 л	A2 = 88,53∗0.0410 = 5.1м2

Поливка кирпича S3 = 220 л	A3 = 422,4610 = 42.24 т.шт

Штукатурка при готовом растворе  S4 = 5 л  A4 = 694020 = 347м2

Малярные работы  S5 = 4 л  A5 = 273820 = 136,9м2

Заправка  экскаватора   S6 = 10 л	  A6 = 2,5 м/ч

Заправка  и обмывка трактора   S7 = 300 л	  A7 = 1 шт

Увлажнение грунта при уплотнении   S8 = 150 л	  A8 = 13167 = 188м2

Питание компрессора   S9 = 6 л	  A9 = 1 м3

Кирпичная кладка  S10 = 1020 л	A3 = 422,4610 = 42.24 т.шт

Вода на производственные нужды

qпр= (S1∗A1+S2∗A2+S3∗A3+S4∗A4+S5∗A5+S6∗A6+S7∗A7+S8∗A8+S9∗A9+S10∗A10)∗K4t∗360

=((300∗8.85)+(220∗42.2)+(5∗347)+136.9+10∗2,5+300+(150∗188)+10+100∗42,25)∗1.258∗3600=1,6л                               .           Вода для хозяйственных нужд

qхоз = b∗NОБЩ∗К4t∗3600, где

b – норма расхода воды на хоз – питьевые нужды

N – максимальная численность работающих в смену

qхоз = 10∗23∗1.38∗3600= 0.01 л/сек

qдуш = С∗Оm∗60, где

С – норма расхода воды на 1 работника принимающего душ

О – численность рабочих принимающих душ

M – продолжительность работы душевой установки

qдуш = 30∗1845∗60 = 0.2 л/сек

qпож = 10 л/сек на 1 пожарный гидрант или на 10 га площади

q = 2.8 + 0.01 + 0.2 + 10 = 13.01 л/сек

Определяем диаметр водопровода по формуле:

d = 4∗q∗1000П∗V, где

П = 3.14

V – скорость прохождения воды в трубах.

d = 4∗13.01∗10003.14∗2= 91 мм

5.4 Расчет потребности в электроэнергии

P = *(К1∗Рсcosϕ1+K2∗PТЕХcosϕ2+K3+PОВ+РОН)

 = 1.2 – коэффициент учитывающий потери мощности в сети

РС – сумма номинальных мощностей всех установленных моторов = 41.87 кВт.

РТЕХ – мощность потребляемая на технические нужды

РОВ = 3.5 кВт; 	РОН = 3.2 кВт – общая мощность осветительных приборов.

cos 1 = 0.7;	cos 2 = 0.8 – средние коэффициенты мощности по группам потребителей.

К1 = 0.7;	К2 = 0.4;	К3 = 0.8 – коэффициенты спроса.

Производственные нужды

Строительный подъёмник               ТП 3-        2,2 кВт

Растворонасос                                  СО-49      4,5 кВт

Штукатурный агрегат                      СО -57     2,5 кВт

Машина для заглаживания бетонных оснований  СО-89      0,6 кВт

Электрокраскопульт                           СО- 61          0,27 кВт

Компрессор                                         СО-62           4 кВт

Трансформатор сварочный                                      40 кВт

Бетономешалка                                                         3,8 кВт

∑Рс=57,87 кВт

Р тех=0, т.к. работы выполняются в летнее время

Внутреннее освещение

- конторские и бытовые помещения 40,87100∗1=0,41 кВт

- отделочные работы 77,15*1,5=115,7 кВт

∑Рво=115,7кВт

Наружное освещение

- производство кирпичной кладки 25,34*0,3= 7,6 кВт

- устройство кровли 151,42*0,3= 45,42 кВт

- открытые склады 3,9*0,2= 0,78 кВт

- освещение дорог 14,94*2= 29,9 кВт

- охранное освещение 14,94* 1= 14,94 кВт

∑Рно=98,62кВт

Р = 1.1*(0.7∗57.870.7+0.8∗00.8+0.8∗115.7+98,62) = 249.69 кВт

Принимаем трансформатор: КТП – 1000/35/6 – 10  мощностью 1000 кВт

Литература

Основная:

1. Г.К.Соколов «Технология и организация строительства»- М.: Стройиздат, 2002

Дополнительная:

2. М.Д.Лыпный «Справочник производителя работ в строительстве»- Киев: Будивельник.,1978

3.Методическая разработка «Разработка технологической карты на нулевой цикл» 2005

Нормативная:

- СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. М.Стройиздат, 1991

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» М. 1990

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

- Сборники единых норм и расценок на строительные работы и процессы. М. Стройиздат, 1979-1988

- ЕНиР сб.№1 «Внутрипостроечные транспортные работы» М. Прейскурантиздат, 1987

- ЕНиР сб.№2 «Механизированные и ручные земляные работы» М.1987

- ЕНиР сб.№3 «Каменные работы» М.1987

- ЕНиР сб. №4 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций» М.1987

- ЕНиР сб. №5 «Монтаж стальных конструкций» 1979

- ЕНиР сб. №6 «Плотнично – столярные работы в зданиях и сооружениях» 1979

- ЕНиР сб. №7 «Кровельные работы» 1987

- ЕНиР сб. №8 «Отделочные работы» 1988

- ЕНиР сб. №11 «Изоляционные работы» 1988

- ЕНиР сб. №19 «Устройство полов» 1987

- «Нормы расходов материалов», Киев, 1981

- Справочник молодого машиниста стреловых самоходных кранов. М. Стройиздат, 1986