| 3.2. Календарный график 3.2.1. Назначение и описание календарного графика - Календарный план строительства – это документированная модель строительного производства, в которой устанавливают рациональную последовательность, очередность и сроки выполнения отельных работ и строительных процессов на каждом объекте. - Календарный план является ведущей составной частью ПОС и ППР. В составе ПОС разрабатывают сводный календарный план строительства и календарный план подготовительного периода, а в составе ППР - календарный план работ по объекту и календарный план производства работ подготовительного периода. - Назначение календарного планирования – разработка и осуществление наиболее эффективной модели организационной и технологической увязки работ во времени и пространстве на одном объекте, выполняемых различными исполнителями при непрерывном и эффективном использовании выделенных на эти цели трудовых, материальных и технических ресурсов с целью ввода в действие объекта в установленные сроки. Календарный план разработан на строительство двухэтажного общественного здания культурно-образовательного назначения (детские ясли-сад). Начало работ по его возведению начинается в весенний период, в апреле месяца. В календарном плане указана последовательность и взаимосвязь каждой работы, которые производятся в течении строительного периода. Каждый вид (каждая часть) работы «разбит» на определенное количество дней, смен и количественным составом рабочих с определенным (данным) разрядом. На графике движения рабочих показано, в какай день и какое количество рабочих делает данную работу. По максимальному количеству рабочих (25 человек) в самую нагруженную смену и по продолжительности срока строительства дома (99 дней) было определено среднее количество рабочих (20 человек). График работы машин и механизмов показывает в какой день и на какой промежуток времени работает та или иная машина. Причем их работа соответствует той работе, которую эта техника должна выполнять. В графике поставки расходования материалов и конструкций показано, в какие дни они поставляются и за кокой промежуток времени, а также их расход. Материалы и конструкции поставляются за два- три дня до начала работы. Исходными данными для проектирования и расчета объектного календарного плана являются: сметная документация на объекте, из которой определяются объемы работ, затраты труда и машинистов. При выборе метода производства работ, фронт работ разбивается на ярусы и захватки, чтобы организовать поточный метод работы. Чтобы добиться этого показателя, в процессе проектирования пришлось оптимизировать календарный план. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 3.2.2. Подсчет количества строительно-монтажных работ по возведению здания Таблица 4.9. № п/п; Работы и процессы; Ед. изм.; Кол-во работ на все здание; Формула подсчета. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Планирование площадки бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.); м2; 2235,3; Sпл=(азд.+20)×(bзд.+20). 2; Разработка грунта бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.); м³; 671,5; Sсрез=Sпл×0,3. 3; Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 2,5 м³; м3; 1231,4; Vвыв .гр.= V’раз. гр. – Vобр. зас.. 4; Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортами; м3; 34,3; V=(Sфун.+ Sпод)×0,2. 5; Устройство основания под фундаменты песчаного; м3; 34,3; V=Sфун.×0,1. 6; Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса кон-ций до:; шт.; по проекту. 0,5 т.; 75. 1,5 т.; 184. 3,5 т.; 118. 7; Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м; м3; 1108,2; V обр. зас. .=V×20%×Кр. 8; Гидроизоляция фундаментов боковая обмазочная битумом в 2 слоя; м2; 487,2; Sги=Pпод×Нфунд. 9; Гидроизоляция стен фундаментов горизонтальная цементом с жидким стеклом; м2; 89,6; Sги=Pн.с.×0,6+Pв.с.×0,4. 10; Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м из кирпича керамического обыкновенного; м3; 292,9; по проекту. 11; Кладка стен внутренних простых при высоте этажа до 4м из кирпича керамического обыкновенного; м3; 36,4; по проекту. 12; Кладка перегородок толщиной 120мм армированных при высоте этажа до 4м из камней керамических эффективных; м2; 298,6; по проекту. 13; Устройство крылец с входной площадкой; м2; 32,96; по проекту. 14; Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из пергамина кровельного; м2; 592,8; S=aзд.×bзд.×1,025. 15; Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битумной мастике; м2; 592,8; S=aзд.×bзд.×1,025. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 1 2; 3; 4; 5. 16; Устройство выравнивающей стяжки цементно-песчаной толщиной 15мм из раствора М50; м2; 592,8; S=aзд.×bзд.×1,025. 17; Устройство плоской 4-х слойной кровли; м2; 592,8; S=aзд.×bзд.×1,025. 18; Устройство парапета из оцинкованной стали; м2; 58,6; по проекту. 19; Устройство стяжек цементных под полы; м2; 608,94; по проекту. 20; Устройство покрытий цементных с железнением поверхности; м2; 82,4; по проекту. 21; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических; м2; 98,7; по проекту. 22; Устройство покрытий из паркета мозаичного; м2; 344,3; по проекту. 23; Устройство подстилающего слоя бетона толщ. 0,1м; м3; 8,24; по проекту. 24; Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен из кирпича цементно-известковым раствором; м2; 897,4; по проекту. 25; Облицовка керамическими плитками поверхностей стен по кирпичу; м2; 112,33; по проекту. 26; Окраска клеевая высококачественная по штукатурке внутри помещения; м2; 458,1; по проекту. 27; Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен; м2; 164,24; по проекту. 28; Покрытие полов лаком за 2 раза; м2; 344,3; по проекту. 29; Оклейка стен обоями простыми и средней плотности; м2; 163,2; по проекту. 30; Установка блоков оконных в стенах каменных площадью:; м2; по проекту. до 2м²; 7,5. более 2м²; 113,28. 31; Установка блоков в наружных и внутренних проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м²; м2; 77,68; по проекту. 32; Укладка перемычек массой до 0,3т; шт.; 253; по проекту. 33; Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны; шт.; 69; по проекту. 34; Установка площадок лестничных; шт.; 2; по проекту. 35; Установка маршей со сваркой; шт.; 2; по проекту. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 3.2.3. Ведомость подсчета трудовых затрат и времени работы машин Таблица 4.10. № п/п; Наименование работ и процессов; Обосн.; Ед. изм.; Кол. работ; Затраты труда и машинного времени на; Состав звена; Наим. и кол-во маш.. единица изм.; все кол-во работ; профес сия; кол- во. чел- час; м- час; чел-дни; м- смен. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1; Планирование площадки бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.); Е1-30-2; 1000м2; 2,235; 0,39; 0,11; 1. 2; Разработка грунта бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.); Е1-24-5, Е1-24-13; 1000м³; 0,671; 40,1; 3,37; 1. 3; Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 2,5 м³; Е1-16-1; 1000м3; 1,231; 8,26; 26,7; 1,27; 4,11; 1. 4; Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортами; Е1-169-1; 100 м3; 0,34; 129,2; 14,4; 5,49; 0,61; 3. 5; Устройство основания под фундаменты песчаного; Е8-3-1; м3; 34,3; 1,23; 0,4; 5,27; 1,72; 3. 6; Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса кон-ций до:; 100 шт.; 6. 0,5 т.; Е7-1-1; 0,75; 94,54; 28,9; 8,86; 2,71. 1,5 т.; Е7-1-2; 1,84; 119,6; 35,3; 27,51; 8,13. 3,5 т.; Е7-1-3; 1,18; 175,5; 60,7; 25,88; 8,95. 7; Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м; Е1-27-4; 1000м3; 1,108; 5,41; 0,75; 1. 8; Гидроизоляция фундаментов боковая обмазочная битумом в 2 слоя; Е8-4-7; 100 м2; 4,87; 33,5; 0,7; 20,39; 0,43; 6. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 9; Гидроизоляция стен фундаментов горизонтальная цементом с жидким стеклом; Е8-4-1; 100 м2; 0,896; 60,36; 1,61; 6,76; 0,18; 6. 10; Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м из кирпича керамического обыкновенного; Е8-6-1; м3; 292,9; 7,17; 0,7; 262,51; 25,63; 10. 11; Кладка стен внутренних простых при высоте этажа до 4м из кирпича керамического обыкновенного; Е8-6-7; м3; 36,4; 6,92; 0,71; 31,49; 3,23; 10. 12; Кладка перегородок толщиной 120мм армированных при высоте этажа до 4м из камней керамических эффективных; Е8-14-1; 100 м2; 2,986; 197,5; 6,24; 73,72; 2,33; 8. 13; Устройство крылец с входной площадкой; Е8-27-1; м2; 32,96; 2,42; 0,14; 9,97; 0,58; 4. 14; Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из пергамина кровельного; Е12-15-103; 100 м2; 5,928; 19,45; 1,54; 14,41; 1,14; 4. 15; Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битумной мастике; Е12-13-1; 100 м2; 5,928; 31,4; 2,32; 23,27; 1,72; 4. Е12-13-2; 23,02; 17,06; 1,72. 16; Устройство выравнивающей стяжки цементно-песчаной толщиной 15мм из раствора М50; Е12-17-1; 100 м2; 5,928; 38,39; 4,06; 28,45; 3,01; 4. 17; Устройство плоской 4-х слойной кровли; Е12-2-1; 100 м2; 5,928; 64,56; 4,43; 47,84; 3,28; 4. 18; Устройство парапета из оцинкованной стали; Е12-10-1; 100 м2; 0,586; 153,6; 0,36; 11,25; 0,03; 3. 19; Устройство стяжек цементных под полы; Е11-11-2; 100 м2; 5,254; 56,25; 1,82; 36,94; 1,20; 4. 20; Устройство покрытий цементных с железнением поверхности; Е11-15-3; 100 м2; 0,824; 42,05; 1,82; 4,33; 0,19; 4. Е11-15-8; 19,72; 0,04; 2,03; 0,00. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 21; Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических; Е11-27-3; 100 м2; 0,987; 167,5; 2,15; 20,66; 0,27; 4. 22; Устройство покрытий из паркета мозаичного; Е11-34-2; 100 м2; 3,443; 64,62; 0,89; 27,81; 0,38; 4. 23; Устройство подстил. слоя бетона толщ. 0,1м; Е11-2-9; м3; 8,24; 2,04; 5,78; 2,10; 5,95; 1. 24; Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен из кирпича цементно-известковым раствором; Е15-61-3; 100 м2; 8,97; 122,1; 8,55; 136,90; 9,59; 8. 25; Облицовка керамическими плитками поверхностей стен по кирпичу; Е15-18-3; 100 м2; 1,12; 371,3; 0,39; 51,98; 0,05; 5. 26; Окраска клеевая высококачественная по штукатурке внутри помещения; Е15-151-3; 100 м2; 4,58; 97,84; 0,1; 56,01; 0,06; 9. 27; Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен; Е15-165-8; 100 м2; 1,64; 77,22; 0,58; 15,83; 0,12; 3. 28; Покрытие полов лаком за 2 раза; Е15-171-2; 100 м2; 3,443; 18,4; 7,92; 2. 29; Оклейка стен обоями простыми и средней плотности; Е15-251-1; 100 м2; 1,63; 50; 0,15; 10,19; 0,03; 2. 30; Установка блоков оконных в стенах каменных площадью:; 100 м2; 4. до 2м²; Е10-16-3; 0,075; 371,3; 11,5; 3,48; 0,11. более 2м²; Е10-16-4; 1,13; 252,8; 9,82; 35,71; 1,39. 31; Установка блоков в наружных и внутренних проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м²; Е10-23-1; 100 м2; 0,777; 142; 18,7; 13,80; 1,81; 4. 32; Укладка перемычек массой до 0,3т; Е7-44-10; 100шт.; 2,53; 21,46; 10,5; 6,79; 3,33; 1. 33; Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны; Е7-45-6; 100шт.; 0,69; 385,7; 60,6; 33,27; 5,22; 4. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 34; Установка площадок лестничных; Е7-47-2; 100шт.; 0,02; 343,7; 68,5; 0,86; 0,17; 2. 35; Установка маршей со сваркой; Е7-47-5; 100шт.; 0,02; 313,2; 72,4; 0,78; 0,18; 2. 1088,79; 103,77. 36; Благоустройство; %; 10; 108,9; 10,4. 37; Электромонтажные; %; 6; 65,3; 6,2. 38; Санитарно-технические; %; 6; 65,3; 6,2. 39; Прочие работы; %; 20; 217,8; 20,8. Всего:; 1589,64; 151,51. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 3.2.4. Определение потребности в материально-технических ресурсах. Ведомость потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях приведена в виде таблицы 4.11. Таблица 4.11. № п/п; Материалы, конструкции, изделия; Обоснов.; Ед. изм.; Кол-во; Норма по РСН; Всего матер., конс-ций; Примеч.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; Устройство основания под фундам.; Е8-3-1; м³; 34,3. песок природный для строит. работ; м³; 1,1; 37,73. вода; м³; 0,25; 8,575. 2; Горизонтальная ГИ фундамента; Е8-4-1; 100м²; 0,896. стекло жидкое калийное; м³; 3,1; 2,778. раствор строит. тяжелый цем. М25; т.; 0,05; 0,045. 3; Вертикальная ГИ фундамента; Е8-4-7; 100м²; 4,87. мастика морозостойкая; т.; 0,41; 1,997. битум нефтяной строительный; т.; 0,08; 0,39. топливо дизельное; т.; 0,053; 0,258. ветошь; кг.; 0,1; 0,487. 4; Кладка наружных стен; Е8-6-1; м³; 292,9. раствор цем.-извест. М50; м³; 0,24; 70,296. кирпич полнотелый рядовой; тыс.шт; 0,38; 111,302. вода; м³; 0,44; 128,876. 5; Кладка внутренних стен; Е8-6-2; м³; 36,4. раствор цем.-извест. М50; м³; 0,24; 8,736. кирпич полнотелый рядовой; тыс.шт; 0,38; 13,832. вода; м³; 0,44; 16,016. 7; Кладка перегородок t=120мм:; Е8-14-1; 100м²; 2,986. раствор цем.-извест. М50; м³; 1,54; 4,598. кирпич полнотелый рядовой; тыс.шт; 2,6; 7,764. вода; м³; 4,42; 13,198. арматура класса Вр-I Ø10 мм; т.; 0,09; 0,269. 8; Устройство крылец с площадкой:; Е8-27-1; м²; 32,96. бетон тяжелый В7,5; м³; 0,05; 1,648. раствор цементный М50; м³; 0,01; 0,33. песок природный; м³; 0,02; 0,659. смеси асфальтобетонные горячие; т.; 0,0554; 1,826. вода; м³; 0,003; 0,099. рогожа; м²; 0,48; 15,821. каркасы арматурные Вр-I Ø3мм; т.; 0,00091; 0,030. 9; Устройство пароизоляции:; Е12-15-103; 100м²; 5,93. битумы нефтяные кровел. БНК-90/30; т.; 0,025; 0,148. мастика битумная горячая; т.; 0,247; 1,465. пергамин кровельный П-350; м²; 110; 652,3. керосин для технических целей; т.; 0,032; 0,19. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 1 2; 3; 4; 5; 6; 8. 10; Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битумной мастике; Е12-13-1; 100м2; 5,93. битумы нефтяные БНК-45/180; т.; 0,025; 0,148. мастика битумная горячая; т.; 0,025; 0,148. плиты из пенопласта полистирол.; м3; 0,201; 1,192. керосин для технических целей; т.; 10,3; 61,079. 11; Устройство выравнивающей стяжки из цем.-песч. раствора М50 t=15мм; Е12-17-1; 100м2; 5,93. раствор строит. тяжелый цемен. М50; м3; 0,058; 0,344. песок природный; м3; 1,53; 9,073. вода; м3; 3,06; 18,146. рубероид наплавляемый; м2; 3,85; 22,831. 12; Устройство плоской 4-х слойной кровли; Е12-2-1; 100м2; 5,93. гравий для строит работ; м3; 4,4; 26,092. мастика битумная; т.; 1,05; 6,227. рубероид с пылевидной посыпкой; м2; 1,26; 7,472. симазин 50%; т.; 460; 2727,8. топливо дизельное; т.; 0,001; 0,006. 13; Устройство парапета из оцинкованной стали; Е12-10-1; 100м2; 0,59. гвозди строительные; т.; 0,162; 0,096. сталь оцинкованная листовая; т.; 0,002; 0,001. закладная деталь; т.; 0,51; 0,301. 14; Устройство цементной стяжки толщиной 20мм; Е11-11-1; 100м2; 5,25. раствор цементный тяжелый М50; м3; 2,04; 10,71. песок природный; м3; 3,06; 16,065. вода; м3; 3,5; 18,375. 15; Устройство цементного пола с железнением поверхности; Е11-15-3; 100м2; 0,82. раствор цементный тяжелый М200; м3; 2,04; 1,673. песок природный; м3; 3,06; 2,509. вода; м3; 3,85; 3,157. цемент М400; Е11-15-8; т.; 0,06; 0,049. 16; Устройство полов на цем. р-ре из плиток керамических; Е11-27-3; 100м2; 0,99. раствор цементный тяжелый М100; м3; 1,94; 1,921. песок природный; м3; 3,06; 3,029. вода; м3; 3,85; 3,812. плитка керамическая; м2; 102; 100,98. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 17; Устройство покрытий из паркета мозаичного; Е11-34-2; 100м2; 3,44. вода; м3; 0,2; 0,688. бумага шлифовальная; 1000м2; 0,02; 0,069. гвозди строительные; т.; 0,007; 0,024. мастика каучуковая; кг.; 50; 172,0. паркет мозаичный; м2; 102; 350,88. 18; Устройство подстил. слоя бетона; Е11-2-9; м3; 8,24. бетон тяж. с круп. заполн. В12,5; м3; 1,02; 8,405. песок природный; м3; 0,31; 2,554. вода; м3; 0,35; 2,884. мастика битумная; т.; 0,002; 0,016. доски необрезные; м3; 0,001; 0,008. 19; Улучшенное оштукатуривание стен из камня; Е15-61-3; 100м2; 8,97. р-р отдел. цем.-извест., состав 1:1:6; м3; 1,87; 16,774. гипсовые вяжущие; т.; 0,12; 1,076. сетка проволочная тканая; м2; 5,54; 49,694. 20; Облицовка керамической плиткой; Е15-18-3; 100м2; 1,12. р-р отдел. тяж. цем, состав 1:3; м3; 1,5; 1,68. вода; м3; 0,44; 0,493. плитка керамическая; м2; 91,5; 102,48. ветошь; кг.; 0,5; 0,56. опилки древесные; м3; 0,092; 0,103. 21; Окраска клеевая высококачественная; Е15-151-3; 100м2; 4,58. бумага шлифовальная; 1000м2; 0,00088; 0,004. купорос медный; т.; 0,001; 0,005. паста меловая; т.; 0,028; 0,128. пемза шлаковая; м3; 0,00436; 0,02. шпатлевка клеемасляная; т.; 0,0362; 0,166. ветошь; кг.; 0,11; 0,504. краски сухие для внутр. работ; т.; 0,0017; 0,008. клей малярный жидкий; кг.; 1,2; 5,496. 22; Улучш. окраска колером масляным; Е15-165-8; 100м2; 1,64. бумага шлифовальная; 1000м2; 0,0007; 0,001. краска цветная; т.; 0,0183; 0,03. пемза шлаковая; м3; 0,005; 0,008. шпатлевка масляная; т.; 0,051; 0,084. ветошь; кг.; 0,16; 0,262. грнтовка масляная; т.; 0,0075; 0,012. олифа; т.; 0,0113; 0,019. 23; Покрытие полов лаком; Е15-171-2; 100м2. лак меламиновый; т.; 3,44; 0,0208; 0,072. растворитель лакокрасочный; т.; 0,0006; 0,002. ветошь; кг.; 0,2; 0,688. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 1 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 24; Оклейка стен обоями; Е15-251-1; 100м2. пемза шлаковая; м3; 1,63; 0,00099; 0,002. ветошь; кг.; 0,01; 0,016. клей КМЦ обойный; т.; 0,002; 0,003. бумага ролевая; т.; 0,0071; 0,012. обои обыкновенного качества; 100м2; 1,13; 1,842. 25; Установка оконных блоков <2 м2; Е10-16-3; 100м2. раствор тяжелый известковый 1:3; м3; 0,075; 0,138; 0,01. гипсовые вяжущие; т.; 0,436; 0,033. шурупы 8×100; т.; 0,0114; 0,001. гвозди строительные; кг.; 2,96; 0,222. пакля пропитанная; кг.; 260; 19,5. толь гидроизоляционный; м2; 176; 13,2. смола каменноугольная; т.; 0,052; 0,004. блоки оконные; м2; 100; 7,5. 26; Установка оконных блоков >2 м2; Е10-16-4; 100м2. раствор тяжелый известковый 1:3; м3; 1,13; 0,096; 0,108. гипсовые вяжущие; т.; 0,302; 0,341. шурупы 8×100; т.; 0,0074; 0,008. гвозди строительные; кг.; 1,93; 2,181. пакля пропитанная; кг.; 180; 203,4. толь гидроизоляционный; м2; 122; 137,86. смола каменноугольная; т.; 0,036; 0,041. блоки оконные; м2; 100; 113,0. 27; Установка дверных блоков; 100м2. раствор тяжелый известковый 1:3; м3; 0,777; 0,105; 0,082. гипсовые вяжущие; т.; 0,016; 0,012. гвозди строительные; кг.; 4,13; 3,209. доски обрезные; м3; 0,08; 0,062. дрова разделанные; м3; 0,094; 0,073. конструкт. вспомогат. элементы; т.; 0,0375; 0,029. толь гидроизоляционный; м2; 89; 69,153. смола каменноугольная; т.; 0,024; 0,019. блоки дверные; м2; 100; 77,7. 28; Укладка перемычек; Е7-44-10; 100шт; 2,53. раствор тяжелый цементный М100; м3; 0,25; 0,633. перемычки; шт; 100; 253,0. 29; Монтаж плит перекрытия; Е7-45-6; 100шт; 0,69. раствор тяжелый цементный М100; м3; 6,53; 4,506. электроды Ø6мм Э42; т.; 0,05; 0,035. элементы вспомогательного назнач.; т.; 0,106; 0,073. плиты перекрытия; шт; 100; 69,0. 30; Монтаж лестничных площадок; Е7-47-2; 100шт; 0,02. лестничные площадки; шт.; 100; 2,0. 31; Монтаж лестничных маршей; Е7-47-5; 100шт; 0,02. элементы вспомогательного назнач.; т.; 0,12; 0,002. лестничные марши; шт; 100; 2,0. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 3.2.5. Методы производства работ по возведению здания Выбор методов производства работ и средств механизации должен основываться на поточных методах, обеспечивающих максимальное (при соблюдении требований технологии производства работ) совмещение выполнения различных видов работ на объекте во времени, сокращение продолжительности строительства объекта, рациональное, многосменное использование строительных машин. Возведение объектов производят поэтапно: возведение подземной части здания, возведение надземной части здания, отделочные работы. Земляные работы начинаются со срезки растительного слоя грунта, которая осуществляется по всему периметру (будущего) здания, с расчетом, что от каждой стороны здания будет срезаться еще по 10 м от его длины и ширины. Срезка производится при помощи бульдозера мощностью 79 (108) кВт (л.с.), который срезает отвалом растительный слой грунта на глубину около 30 см. Срезание происходит по перечному направлению здания. В процессе участвует только один машинист. После того, как срезали растительный слой грунта, переходят к отрывке котлована, где участвует экскаватор с вместимостью ковша 2,5 м3, бульдозер мощностью 79 (108) кВт (л.с.) и автомобили-самосвалы, которые вывозят ненужный грунт за пределы строительной площадки и выгружают в отвал. Часть грунта складируется в пределах площадки для предстоящей засыпки котлована. Экскаватор копает котлован на глубину 2,0 м, не доходящей проектной глубины на 20 – 30 см, с последующим выгрузкой грунта в отвал и загрузкой не нужного (вывозимого) грунта на транспортные средства. После окончания экскаватора своей части работы, за дело принимается бульдозер. Его задачей является – планирование дна котлована до проектной отметки заложения грунта. Следующим этапом, является доработка грунта вручную, участие принимают три рабочих 3-го разряда. Их задачей является, подготовка грунта под укладку ленточного фундамента. После окончания подготовки грунта, начинается укладка фундаментных подушек по периметру всего здания и под несущие стены по тщательно спланированной песчаной подготовке. Этот процесс выполняют три каменщика-монтажника 4-го разряда и крановщик, управляющий автомобильным краном (КС-3575Б). Это вся работа проверяется (контролируется) геодезическими приборами (нивелир, теодолит). Затем устанавливают блоки фундамента, и также проводится выверка правильности установки с помощью геодезических приборов. Обратная засыпка происходит после того, как выполнят гидроизоляцию. Участие в обратной засыпке принимает тот же самый бульдозер, который срезал и планировал грунт. По окончанию засыпки начинают уплотнять грунт специальными дорожными катками и трамбовками (высокой производительности). Устройство нулевого цикла начинается с укладки плит перекрытий цокольного этажа (толщина 220 мм). После чего, плиты между собой соединяются анкерными стержнями, которые привариваются к монтажной петле плиты перекрытия. Затем их покрывают лакокрасочными составами или оцинковывают укрывают защитным слоем цементно-песчаного раствора. В процессе возведения здания подача строительных материалов на рабочее место (кирпич, раствор и т.д.) осуществляется автомобильным краном (КС-3575Б). Устройство коробки здания начинается с наружных несущих стен из обыкновенного керамического кирпича М100. Затем начинают вести кладку наружных и внутренних капитальных стен по однорядной системе с обязательной перевязкой вертикальных швов. Потом возводят и устанавливают перегородки, крепящиеся к наружным и внутренним стенам, устанавливают лестничные площадки и марши. Перегородки, выполненные из кирпича, армируются через 2 ряда. После того, как кирпичная кладка на первом этаже набрала проектную прочность, этаж перекрывают плитами перекрытия (толщина 220 мм), которые соединяются между собой анкерами – аналогично плитам цокольного этажа. Процесс возведения второго этажа наружных и внутренних стен, и перегородок происходит в такой же последовательности, как и первый этаж. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| Его перекрывают плитами покрытия (толщина 220 мм). В процессе возведения стен и перегородок, участвуют монтажники с 3-ым и 4-ым разрядами, а также подсобные рабочие. При этом используются различные подручные средства и средства малой механизации. После устройства коробки здания переходят к устройству основной 4-х слойной кровли из «Изопласта». Сначала улаживается пароизоляция, затем утепляется покрытие плитами из пенопласта полистирольного толщиной 150мм. Как только уложили слой теплоизоляции, то начинают устраивать цементно-песчаную стяжку, которая выполняется с уклоном 2,5% в сторону водоприемных воронок. Во время кровельных работ рабочие используют средства малой механизации и подручные средства. Кровельные работы осуществляет бригада кровельщиков и плотников 3-го и 4-го разрядов. Отделочными работами внутри здания занимается бригада штукатуров и моляров. Бригада столяров устанавливают оконные и дверные блоки. А также наряду с другими работами проводятся электромонтажные и сантехнические работы. Вокруг всего здания производят благоустройство площадки (укладка тротуарной плитки, устройство клумб и осаждение их травой, посадка деревьев и саженцев) и т. д. Все работы по возведению здания проводятся согласно с нормативной и проектной документацией (СНиП, РСН, ПОС, технологические карты и т.д.), в определенной последовательности и в установленные сроки. 3.3. Строительный генеральный план 3.3.1. Стройгенплан – назначение и описание Стройгенплан – это план строительной площадки, на котором показано расположение строящегося и существующих зданий и сооружений, строительных машин, объектов строительного хозяйства, необходимых для возведения объекта. Основой стройгенплана, является проектируемый двухэтажное здание. К проектируемому зданию проведены две дороги. Возле здания – на расстоянии около 5 м, расположен автомобильный кран (КС-3575Б). В соответствии со СНиПом монтажная зона совпадает с опасной зоной, радиусом 25 м. Через дорогу в пределах границы монтажной зоны расположены открытые склады, на которых складируются строительные конструкции и материалы с запасом на 3 дня. Также неподалеку расположен навесной склад. С обеих сторон здания – возле забора, на расстоянии 3 м, находится резерв растительного грунта для засыпки и выравнивания строительной площадки. На въезде и выезде расположены пропускные пункты, которые позволяют контролировать поставку строительных материалов. Выезд сопровождается ямой для обмывки колес от песка и грязи. В целях пожарной безопасности, на стройплощадке предусмотрен пожарный гидрант, который в случаи возникновения пожара позволяет осуществлять тушение огня в радиусе 50 м. На строительной площадке также расположены: - передвижные бытовые помещения - гардеробная с умывальником - столовая - помещение для сушки одежды - помещение для обогрева рабочих - душевая - кантора прораба - уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| Все эти здания и сооружения расположены от забора на 2 м и к каждой из них проведено временное электро- и водоснабжение. По периметру строительной площадки расположены прожектора (4 шт.), которые позволяют освещать строительную площадку в пасмурную погоду, а также в позднее темное время. Строительный генеральный план спроектирован согласно с соблюдением всех нормативных требований предусмотренной нормативной документацией. 3.3.2. Проектирование и размещения монтажных кранов, дорог и подъездных путей В процессе размещения монтажного крана (КС-3575Б) и механизированных установок на стройгенплане, решаются следующие задачи: - обеспечение бесперебойной поставки материалов и конструкций; - обеспечение четкой ритмичной работы монтажного крана и других строительных машин; - обеспечение безопасных условий труда машинистов и рабочих; - снижение себестоимости и трудоемкости работ; - выбор места расположения механизированных установок (для приготовления бетонной смеси, растворов и др.); - выбор места расположения монтажного крана, включая путь его перемещения, определение зон выгрузки и складирования материалов, деталей и конструкций, монтажных зон и габаритов подъездных путей. Самоходный стреловой кран (КС-3575Б) размещен вблизи котлована. В процессе подбора крана определена зона действия грузоподъемных машин: монтажная зона, опасная зона работы, опасная зона монтажа конструкций, опасная зона дорог. Монтажной зоной называют пространство, в пределах которого ведется монтаж конструкций и возможно падение груза при установке и закреплении конструктивных элементов. Ее размеры в плане определены параметрами здания, увеличенными на 7 метров, при высоте здания до 20 м. Складирование материалов в пределах монтажной зоны запрещается. Рабочей зоной крана называют пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Границы зоны определены радиусом, соответствующим максимальному вылету крюка. Опасной зоной работы крана называют пространство, в котором возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. Для стреловых кранов: Lо.з.=bмкс+lмкс+lб=15+7,1+3,4=25,5 м, lб=0,3×h+1м=0,3×7,15+1=3,4 м где bмкс – максимальный рабочий вылет крюка крана; lмкс – длина наибольшего перемещаемого груза; lб – дополнительное расстояние для безопасной работы (устанавливается по СНиП III 4-80). Опасной зоной работы подъемника называют пространство (в графической части обозначено пунктирной линией), где возможно падение поднимаемою груза. Lо.з.=5+115(20−h)=5+115(20−7,3)=5,85 м, где h – высота подъема груза. Опасные зоны дорог – это участки подъездов и проходов в пределах опасных зон, где могут находиться люди, не участвующие в работе совместно с краном, осуществляется движение транспортных средств или работа других механизмов. После определения границ зон на стройгенплане обозначил места приема раствора, осмотра и профилактического ремонта крана, хранения контрольного груза и других элементов. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| Подбор грузозахватных и такелажных приспособлений. Таблица 4.12. № п/п; Наименование приспособления; Эскиз; Грузоподъемность, т.; Масса, т.; Расчетная высота подъема, м; Примечание. 1; Строп четырёхветвевой ЧСН-4-3000 ГОСТ 25573-82; 3-12; 0,09-0,30; 4,2-9,5; Выгрузка, складирование и монтаж плит перекрытия, фундаментных плит и блоков.. Для 4-х ветвевого стропа подбираем диаметр канатов: S=Q0,75⋅n⋅cosα=42500,75⋅4⋅cos45=42502.121=2000 где Q-масса самого тяжёлого элемента 0,75- коэффициент при n > 2 n- количество строп Разрывное усилие равно: R=K⋅S=8⋅2000=16000(Н) где К – коэффициент запаса прочности S- усилия в ветвях строп Рис .4.1 При разрывном усилии 140кН принимаем канат двухветвевой свивки диаметром d=18мм с разрывным усилием R=16,5 кН Выбор монтажного крана Рис. 4.2 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| Минимальное расстояние от оси движения крана до дальней точки подачи материалов и конструкций определяется его технической характеристикой; минимальная – условиями безопасности работ по табл. 3 п. 3. СНиП И-4-80*. 1. Qkpтр = Мэ + Мстр.+ Му + Мо = 4,25 + 0,3 = 4,55 т 2. Нкртр = Ho + hз + hэл + hстр. = 7,3 + 1 + 0,22 + 2,1 = 10,82 м 3. Нстр. = Нo + hз + hэл + hстр. + hп = 7,3 + 1 + 0,22 + 2,1 + 1,5 = 12,32 м 4. lкр= (а+S)×( Нстр – hш )/(hn+ hстр )+ d = (3,75+1)×(12,32 – 1,5)/(1,5 + 2,1) + 1,5= 15,8 м где Qkpтр – требуемая грузоподъемность крана, т; Мэ – масса самого тяжелого элемента, монтируемая данным краном, т; Мстр. – масса стропованных конструкций, т; Му – масса элемента усиления, т; Мо – масса монтажной оснастки, т; Нстр. – расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы, м; Ho – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, м; hз – запас по высоте, необходимой для безопасного проноса монтируемого элемента над землей (0,5) или над уже смонтированными конструкциями (1 м), м; hэл – высота элемента в монтажном положении, м; hстр. – высота строповки (от верха монтируемого элемента до грузового крюка), м; hп – высота полиспаста (грузового крана) в натянутом состоянии (принимается 1 – 1,5 м); hш – высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана, (1 – 1,5 м); lкр.тр. – требуемый вылет крюка, м; а – расстояние от грузового крюка до ближайшего к стреле края монтируемого элемента, м; с – расстояние от оси стрелы до ближайшего края ранее смонтированной конструкции (1 – 1,5 м); Вылет крюка – 15,8м. Высота подъема крюка – 10,82м. Принимаем автомобильный кран КС-3575Б Длина стрелы – 9,5…16 м Грузоподъемность – 10 т Мощностью 155 кВт. Проектирование и размещения дорог и подъездных путей В качестве временных дорог используются автомобильные дороги. Автомобильные временные дороги строят сами общестроительные организации. Определена схема движения транспорта и расположения дорог в плане, обеспечен подъезд транспортных средств в зону действия монтажного крана или других подъемных средств к площадкам укрупнительной сборки, складам, мастерским и т.д. Максимально использованы существующие и проектируемые дороги. При этом соблюдены безопасные расстояния от складских площадок. К основным параметрам временных автодорог относятся: число полос движения, ширина полотна и проезжей части, радиусы закруглений, величина расчетной видимости, наибольший продольный уклон. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |
| Опасными зонами временной автодороги являются зоны, находящиеся в пределах зоны перемещения груза или зоны монтажа конструкции. На стройгенплане эти зоны выделены двойной штриховкой. В процессе строительства приняты меры по обеспечению безопасности людей и транспортных средств, находящихся в пределах опасных зон. Проектирование временных дорог начинается с выбора схемы движения автотранспорта. Кольцевая схема предусматривает проезд автотранспорта вокруг здания с двумя выездами на стройплощадку. Тупиковая схема предусматривает расположение временной дороги с одной стороны здания с одним въездом и одним выездом автотранспорта. Временная автодорога выполнена с песчано-гравийным, сборным ж/б покрытием шириной до 6 м. Наименьший радиус закругления дорог от 12 до 18 м. Из условия безопасности соблюдены следующие минимальные расстояния: - между дорогой и складскими площадками – от 0,5 до 1,0 м; - между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку, не менее 1,5 м; - между дорогой и бровкой котлована – от 1 до 1,5 м. Автомобильные дороги имеют петлевые объезды и площадки для разворота и разъезда пожарных автомобилей при их подъезде к объектам, пожарным резервуарам и гидрантам. 3.3.3. Проектирование и расчет площадей временных зданий Потребность строительства в бытовых помещениях, а также санитарных и административных зданий определена на основе расчета по численности работников по нормативам. Списочный состав рабочих участвующих в строительном процессе Максимальное количество рабочих в день (см. Календарный план – график перемещения рабочих) составляет Nmax=27 чел. Для категории работающих (рабочие, ИТР, служащие, младший обслуживающий персонал, охрана) принимаю ориентировочно в % от общей численности работающих: рабочие – 85% =27 чел; ИТР – и служащие – 12% =4 чел; МОП и охрана – 3% = 1 чел; Всего Nр=32 человек. Площади временных зданий Все эти здания рассчитаны на всех без исключения работников, включая субподрядные организации. - Помещение для приема пищи: Sпот.×Np×30%=1×32×0,30=9,6(м²) Принимаем унифицированные размеры: 2,4×6=14,4 м². - Помещение для сушки одежды: Sпот.×Nmax×45%=0,2×27×0,45=2,43(м²) Принимаем унифицированные размеры 7,2 м² - Гардеробная с умывальником: Sпот.×Nmax×70%=0,6×32×0,7=13,4(м²) Принимаем унифицированные размеры: 2,4×6=14,4 м². |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |
| - Душевая: Sпот.×Nmax×70%10=3×32×0,7010=6,7(м²) Принимаем унифицированные размеры: 2,4×3=7,2 м². - Уборная: Nmax×70%25=32×0,727=0,83(м²) Принимаем унифицированные размеры: 1,25×1,25≈1,5 м² - Проходная 5…6 м². Принимаем унифицированные размеры: 2,4×3=7,2 м². - Контора прораба: на 1 ИТР приходится от 3 до 6 м², но не менее 9 м². Исходя из этого на весь состав ИТР=4 чел. приходится 12…24 м². Принимаем унифицированные размеры: 2,4×6=14,4 м². Таблица 4.13. № п/п; Наименование временных зданий; Показатели; Потребность, м²; Всего площади, м². 1; Помещение для приема пищи; Одно посадочное место (число посадочных мест составляет 30% от числа работающих в 1-ю смену).; 1; 14,4. 2; Помещение для сушки одежды; На одного рабочего (из расчета 45% от числа рабочих в наиболее многочисленной смене).; 0,2; 7,2. 3; Гардеробная с умывальником; На одного рабочего (расчет на 70% списочного состава).; 0,6; 14,4. 4; Душевая (летняя); На 1 рожок (расчет на 70% списочного состава) по 10 человек.; 2,5; 7,2. 5; Уборные; На 1 очко (расчет на 70% списочного состава) по 25 человек.; 1,5. 6; Проходная; Одна проходная; 5-6; 7,2. 7; Контора прораба; На одного сотрудника; 3-6, но не менее 9; 14,4. 3.3.4. Проектирование и расчет складов В зависимости от требований, предъявляемым к физико-химическим свойствам хранимых материалов, различают приобъектные склады: - открытые (сборный ж/б, кирпич и т.д.); - открытые и полузакрытые навесы (столярка, технологическое оборудование и т.д.); - закрытые утепленные и не утепленные (цемент, рубероид, краски и т.д.); - специальные (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и т.д.). Закрытые склады бывают неинвентарные и инвентарные (сборно-разборные, контейнерные, передвижные). При проектировании приобъектных складов определены необходимые запасы материально-технических ресурсов, подлежащих хранению на складе; выбран метод хранения (открытый и закрытый); рассчитаны площади приобъектных складов по видам хранения; определен тип склада. Склады размещены и привязаны на строительной площадке (см. графич. часть, лист 6). Открытые склады материалов и конструкций расположены вблизи строящихся объектов и в зоне действия монтажного крана вдоль оси его перемещения. |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| Открытые склады размещены в зоне действия монтажного крана, вдоль дорог и подъездных путей. Для проходов предусмотрены продольные и поперечные полосы шириной не менее 0,7 м через каждые 25-30 м. Закрытые склады и навесы расположены непосредственно у объекта, а так же возле бытовых зданий, обеспечив их надежной охраной. - Плиты перекрытий Необходимая площадь склада определяется по формуле F=Qскл.q×Kскл.=59,30,75×0,6=131,7 м² где Qскл. – количество материала, подлежащее хранению на складе (т, шт., м2, м3); q – количество материала, складируемого на 1 м2 полезной площади склада (таблица 13 – методичка); Кскл. – коэффициент использования площади склада (таблица 14 – методичка). Qскл.=Qсут×Тн=11,86×5=59,3 шт где Qсут. – суточный расход материала; Тн – продолжительность нормативного запаса материалов на складе в днях (таблица 15 – методичка). Qсут.=QT×K1×K2=698,32×1,1×1,3=11,86 шт/дн где Q – количество материала на расчетный период (т, шт., м2, м3); Т – длительность расчетного периода; К1 = 1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; К2 = 1,3 – коэффициент неравномерности потребления материалов. Т=чел−днчел=33,274=8,32 дн где чел - дн – таблица 4.10; чел – количество рабочих (бригады) делающих данную работу - Кирпич Необходимая площадь склада определяется по формуле: F=Qскл.q×Kскл.=30,450,75×0,6=67,7 м2 где Qскл. – количество материала, подлежащее хранению на складе (т, шт., м2, м3); q – количество материала, складируемого на 1 м2 полезной площади склада (таблица 13 – методичка); Кскл. – коэффициент использования площади склада (таблица 14 – методичка). Qскл.=Qсут×Тн=6,09×5=30,45 тыс.шт где Qсут. – суточный расход материала; Тн – продолжительность нормативного запаса материалов на складе в днях (таблица 15 – методичка). Qсут.=QT×K1×K2=125,1329,4×1,1×1,3=6,09 тыс.шт/дн где Q – количество материала на расчетный период (т, шт., м2, м3); Т – длительность расчетного периода; К1 = 1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; К2 = 1,3 – коэффициент неравномерности потребления материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| Т=чел−днчел=294,210=29,4 дн где чел - дн – календарный план; чел – количество рабочих (бригады) делающих данную работу - Паркетная доска. Необходимая площадь склада определяется по формуле: F=Qскл.q×Kскл.=351,444×0,6=13,3 м2 где Qскл. – количество материала, подлежащее хранению на складе (т, шт., м2, м3); q – количество материала, складируемого на 1 м2 полезной площади склада (таблица 13 – методичка); Кскл. – коэффициент использования площади склада (таблица 14 – методичка). Qскл.=Qсут×Тн=70,27×5=351,4 м2 где Qсут. – суточный расход материала; Тн – продолжительность нормативного запаса материалов на складе в днях (таблица 15 – методичка). Qсут.=QT×K1×K2=3447×1,1×1,3=70,27 м2/дн где Q – количество материала на расчетный период (т, шт., м2, м3); Т – длительность расчетного периода; К1 = 1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; К2 = 1,3 – коэффициент неравномерности потребления материалов. Т=чел−днчел=27,814=7 дн где чел - дн – календарный план; чел – количество рабочих (бригады) делающих данную работу - Плитка керамическая Необходимая площадь склада определяется по формуле: F=Qскл.q×Kскл.=136,460×0,6=3,8 м2 где Qскл. – количество материала, подлежащее хранению на складе (т, шт., м2, м3); q – количество материала, складируемого на 1 м2 полезной площади склада (таблица 13 – методичка); Кскл. – коэффициент использования площади склада (таблица 14 – методичка). Qскл.=Qсут×Тн=27,3×5=136,4 м2 где Qсут. – суточный расход материала; Тн – продолжительность нормативного запаса материалов на складе в днях (таблица 15 – методичка). Qсут.=QT×K1×K2=99,25,2×1,1×1,3=27,3 м2/дн где Q – количество материала на расчетный период (т, шт., м2, м3); Т – длительность расчетного периода; К1 = 1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; К2 = 1,3 – коэффициент неравномерности потребления материалов. Т=чел−днчел=20,664=5,2 дн где чел - дн – календарный план; чел – количество рабочих (бригады) делающих данную работу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| - Оконные и дверные блоки Необходимая площадь склада определяется по формуле: F=Qскл.q×Kскл.=44444×0,6=16,8 м2 где Qскл. – количество материала, подлежащее хранению на складе (т, шт., м2, м3); q – количество материала, складируемого на 1 м2 полезной площади склада (таблица 13 – методичка); Кскл. – коэффициент использования площади склада (таблица 14 – методичка). Qскл.=Qсут×Тн=44,4×10=444 м2 где Qсут. – суточный расход материала; Тн – продолжительность нормативного запаса материалов на складе в днях (таблица 15 – методичка). Qсут.=QT×K1×K2=2056,6×1,1×1,3=44,4 м2/дн где Q – количество материала на расчетный период (т, шт., м2, м3); Т – длительность расчетного периода; К1 = 1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; К2 = 1,3 – коэффициент неравномерности потребления материалов. Т=чел−днчел=52,998=6,6 дн где чел - дн – календарный план; чел – количество рабочих (бригады) делающих данную работу Таблица 4.14 № п/п; Наименование материалов, конструкций; Единица измерения; К-во мастериала на расчетный период; Расчетный период, дн.; Суточный расход материала; Принятый запас на скл., дн.; Принятый запас на скл. в натур. показ.; Норма скл.; Коэф. испол. площ. склада; Требуемая площадь склада, м2; Размеры склада и его площадь, м2; Тип склада. Q; T; Qсут.; Tн; Qскл.; q; Кскл.; F; Fприн. 1; Плиты перекрытий; шт.; 69; 8,32; 11,86; 5; 59,3; 0,75; 0,6; 131,7; 140; Открытый. 2; Кирпич; тыс.шт.; 125,13; 29,4; 6,09; 5; 30,45; 0,75; 0,6; 67,7; 72; Открытый. 3; Паркетная доска; м2; 344; 7; 70,27; 5; 351,4; 44; 0,6; 13,3; 2,4×6 14,4; Закрытый. 4; Плитка керамическая; м²; 99,2; 5,2; 27,3; 5; 136,4; 60; 0,6; 3,8; 2×2,4 4,8; Закрытый. 5; Оконные и дверные блоки; м²; 205; 6,6; 44,4; 10; 444; 44; 0,6; 16,8; 5×4=20; Навес. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 3.3.5. Расчет транспортных средств для перевозки строительных грузов - Плиты перекрытия. Подсчет количества транспортных средств: N=QсутПсут=17,321=0,8 ~ 1 машина. где: Qсут– количество груза в (т, м3, шт.), перевозимого в течение суток; Псут– суточная производительность транспортного средства (т, м3 или шт.). Qсут=VT=694=17,3 шт. где: V– количество материалов (конструкции) в натуральных единицах, необходимых для выполнения соответствующей работы и подлежащих перевозке; Т – продолжительность перевозки (в сутках) равняется продолжительности соответствующей работы; Псут=n×g×kr=3,5×6×1=21 штук. где: n– количество рейсов в смену автотранспортной единицы; g– грузоподъемность автотранспорта в (т. или количество перевозимых грузов в шт.); kr– коэффициент использования транспортного средства по грузоподъемности в зависимости от вида перевозимого груза. n=Tсмtц×Кв=82,05×0,9=3,5 рейса. где: Тсм– продолжительность рабочей смены в часах, Тсм=8,0часа; Кв– коэффициент использования транспортного средства по времени за смену, принимается 0,8 – 0,9. tц – продолжительность цикла работы автотранспортного средства в часах. tц=tпогр+tразгр+tпроб+tман=0,7+0,7+0,5+0,15=2,05часа. где: tпогр и tразгр– продолжительность погрузки и разгрузки (в часах), принимается по ЕНиР сб.1. “Внутрипостроечные транспортные работы”. tман– продолжительность маневрирования (принимается 0,1– 0,2 часа). tпроб=2×LVср=2×1040=0,5часа. где: L– расстояние перевозки груза, км; Vср– средняя скорость движения (25 км/час при движении в городе и 60 км/час – за городом). - Плиты ленточных фундаментов и блоков стен подвалов. Подсчет количества транспортных средств: N=QсутПсут=43,020,5=2,1 ~ 2 машины. где: Qсут– количество груза в (т, м3, шт.), перевозимого в течение суток; Псут– суточная производительность транспортного средства (т, м3 или шт.). Qсут=VT=430,0810=43,0 т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| где: V– количество материалов (конструкции) в натуральных единицах, необходимых для выполнения соответствующей работы и подлежащих перевозке; Т – продолжительность перевозки (в сутках) равняется продолжительности соответствующей работы; Псут=n×g×kr=4,1×5×1=20,5 т. где: n– количество рейсов в смену автотранспортной единицы; g– грузоподъемность автотранспорта в (т. или количество перевозимых грузов в шт.); kr– коэффициент использования транспортного средства по грузоподъемности в зависимости от вида перевозимого груза. n=Tсмtц×Кв=81,76×0,9=4,1 рейса. где: Тсм– продолжительность рабочей смены в часах, Тсм=8,0часа; Кв– коэффициент использования транспортного средства по времени за смену, принимается 0,8 – 0,9. tц – продолжительность цикла работы автотранспортного средства в часах. tц=tпогр+tразгр+tпроб+tман=0,52+0,52+0,57+0,15=1,76часа. где: tпогр и tразгр– продолжительность погрузки и разгрузки (в часах), принимается по ЕНиР сб.1. Внутрипостроечные транспортные работы. tман– продолжительность маневрирования (принимается 0,1– 0,2 часа). tпроб=2×LVср=2×1035=0,57часа. где: L– расстояние перевозки груза в км; Vср– средняя скорость движения (25 км/час при движении в городе и 60 км/час – за городом). - Кирпич Подсчет количества транспортных средств: N=QсутПсут=10,817,64=0,6 ~ 1 машина. где: Qсут– количество груза в (т, м3, шт.), перевозимого в течение суток; Псут– суточная производительность транспортного средства (т, м3 или шт.). Qсут=VT=312,8329=10,8 т. где: V– количество материалов (конструкции) в натуральных единицах, необходимых для выполнения соответствующей работы и подлежащих перевозке; Т – продолжительность перевозки (в сутках) равняется продолжительности соответствующей работы; Псут=n×g×kr= 6,3×3,5×0,8=17,64 т. где: n– количество рейсов в смену автотранспортной единицы; g– грузоподъемность автотранспорта в (т. или количество перевозимых грузов в шт.); kr– коэффициент использования транспортного средства по грузоподъемности в зависимости от вида перевозимого груза. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| n=Tсмtц×Кв=81,01×0,8=6,3 рейса. где: Тсм– продолжительность рабочей смены в часах, Тсм=8,0часа; Кв– коэффициент использования транспортного средства по времени за смену, принимается 0,8 – 0,9. tц – продолжительность цикла работы автотранспортного средства в часах. tц=tпогр+tразгр+tпроб+tман=0,21+0,21+0,44+0,15=1,01часа. где: tпогр и tразгр– продолжительность погрузки и разгрузки (в часах), принимается по ЕНиР сб.1. Внутрипостроечные транспортные работы. tман– продолжительность маневрирования (принимается 0,1– 0,2 часа). tпроб=2×LVср=2×1045=0,44часа. где: L– расстояние перевозки груза, км; Vср– средняя скорость движения (25 км/час при движении в городе и 60 км/час – за городом). Таблица 4.15 № п/п; Наименование перевозимых грузов; Исходные данные; Характеристика транспортных средств; Коэф. испол. тр. по грузоподъемности; Коэф. испол. по времени; Продолжительность погр.-разгр. час..; Продолжит. маневр. час; Расчётные данные. Единицы измерения; Кол-во перевозимых грузов; Расстояние перевозки , км . L; Продолжительность, дн. Т; Кол-во смен работы в сутки; Марка (тип) машины; Грузоподъёмность, т или штуки; Средняя скорость; Продолжит. пробега; Продолжительность цикла; Кол-во рейсов в сутки; Суточная производительность; Кол-во транс, средств, шт.. 1; Плиты перекрытия; шт.; 69; 10; 4; 2; ТП-24 Маз-504; 6; 40; 1; 0,9; 0,7; 0,15; 0,5; 2,05; 3,5; 21; 1. 2; Плиты ленточных фундаментов и блоков стен подвалов; т.; 430,1; 10; 10; 1; Зил-130; 5,0; 40; 1; 0,9; 0,52; 0,15; 0,57; 1,76; 4,1; 43; 2. 3; Кирпич; т.; 312,8; 10; 29; 1; Зил-130; 3,5; 45; 0,8; 0,8; 0,21; 0,15; 0,44; 1,01; 6,3; 10,8; 1. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 3.3.6. Расчет водоснабжения и энергоснабжения строительной площадки. Электроснабжение строительства осуществляется от действующих систем через трансформаторную подстанцию. Для питания машин и механизмов, электросварки и технологических нужд применяется силовая электроэнергия, источником которой являются высоковольтные сети. Для освещения строительной площадки используется осветительная линия. Выбирается и обосновывается наиболее рациональные схемы энергетических линий и пункты подключения временных сетей к действующим, определена потребность строительства в кабельной продукции. Общая потребность в электроэнергии на строительной площадке складывается из 3-х составляющих: - электроэнергии на наружное и внутреннее освещение строительной площадки и объектов-до 10% общей потребности; - электроэнергии на технологические нужды при выполнении СМР (электросварка, электрический прогрев бетона и т. д.) - 2030% обшей потребности; - электроэнергии для питания электродвигателей строительных машин – 6070% общей потребности. Учитывая все потребности электроэнергии, подбирается мощность и тип трансформаторов. - Нормы потребления мощности на освещение: - Место производства работ: - земляных – 0,5 кВт; - бетонных и ж/б – 1,0 кВт; - монтажных – 2,4 кВт. - Закрытые склады – 0,8 кВт. - Административно-хозяйственные и бытовые помещения – 1,0 кВт. - Освещение главных проходов и проездов – 5,0 кВт. - Освещение второстепенных дорог – 2,0 кВт. - Охранное освещение – 1,0 кВт. - Мощность электродвигателей механизмов: - Электротрамбовка – 1,5 КВт. - Поверхностный вибратор – 0,7 кВт - Сварочные агрегаты – 40 кВт. - Малярные станции – 7,5 кВт. - Штукатурная станция – 10 кВт - Подъемник – 7 кВт. - Ртр.=α×(i=1nki×Piccosγ+j=1mki×PjTcosγ+ξ=1kkξ×Pξов+η=1ePηон) - где  - коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от протяженности, сечения и т.п.,  = 1,051,1; - Pic - мощность i-силового потребителя, кВт; - PjT - мощность j-го технологического потребителя, кВт; - Pξов - мощность -го устройства внутреннего освещения, кВт; - Pηон - мощность -го устройства наружного освещения, кВт; - η,kikjkη - коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей и степени нагрузки; - n,m,k,l - число соответствующих потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| - Pтр.=1,1×(0,75×(10+7,5+7)0,7+1×(0,7+1,5+40)0,7+0,8×0,6+1,5)=97,53 кВт - Принимаю трехфазный силовой трансформатор с масленым охлаждением типа – ТМ 100/6, мощностью 100 кВт. - Приближенно число прожекторов подсчитывается: - П=SP×N=48964×500=2,45≈3 шт. - где S – освещаемая площадь в м2; - Р – удельная мощность прожекторного освещения Вт/м2; - N – мощность лампы, установленной в прожекторе (500 Вт). Расчет временного водоснабжения Для организации временного водоснабжения строительной площадки, применяются водопроводные системы следующих назначений: - производственная (для обеспечения водой строительных процессов); - хозяйственно-питьевая (для снабжения хозяйственной и питьевой водой); - противопожарная; - объединенная, обеспечивающая водой одновременно нескольких потребителей строительной площадки. В качестве источника водоснабжения строительной площадки использованы сети постоянного городского водопровода. Сети временного водопровода запроектированы в виде тупиковых ответвлений из стальных труб диаметром 25-150 мм. Они рассчитаны на максимальное водопотребление в часы наибольшего водопотребления и во время тушения пожара. 1. На производственные нужды - штукатурно-облицовочные работы – на 1м2 поверхности 8 литров (419,3 л/дн); - малярные работы – на 1 м2 поверхности 1 литр (62,1 л/дн); - мойка и заправка грузовых автомашин – на 1 машину в сутки 700 литров (1400 л/дн). Qпр=1,2×Σqi×Кчасn×tмин×tсек л/сек где 1,2 – коэффициент на не учетные расходы воды; Σqi – сумма расхода воды на материалы, конструкции, изделия, машин и механизмы; Кчас – коэффициент часовой неравномерности водопотребления (таблица 16 – методичка). n – продолжительность рабочей смены (8,0 часа); tмин – продолжительность времени (60 минут); tсек – продолжительность времени (60 секунд). Σqi = 419,3+62,1+1400=1881,4 л/дн Qпр=1,2×1881,4×1,68×60×60=0,13 л/сек 2. На хозяйственно-питьевые нужды Qхоз.=g1×N1×Kчасn×tмин×tсек л/сек где g1 – норма расхода воды (таблица 18 – методичка); N1 – максимальное число работающих в смену (из исходных данных или по графику движения рабочих); |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| Qхоз.=15×27×2,78×60×60=0,04 л/сек 3. На душ Qхоз.=g2×N1×Kgtмин×tсек л/сек где g2 – норма расхода воды на одного рабочего в течении одного часа; N2 – число рабочих, пользующихся душем (принял по графику движения рабочих); Kg – коэффициент, учитывающий отношение пользующихся душем к максимальному количеству рабочих в смену (0,3÷0,4). Qхоз.=40×27×0,460×60=0,12 л/сек 4. Противопожарные нужды. Принимаю Qпож. = 10 л/сек до 10 га (таблица 19 – методичка). Общий расчетный секундный расход воды на строительство: Qрасч. = Qпр. + Qхоз. + Qдуш. + Qпож. Qрасч. = 0,13+0,04+0,12+10=10,29 л/сек Определяю диаметр временного трубопровода: D=4×Qрасч.×1000π×ν мм, где π = 3,14; υ – скорость движения воды по трубам (таблица 20). D=4×10,29×10003,14×2,79=68,54 мм, Принимается диаметр трубопровода 75 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 3.1. Технологическая карта. - Область применения Типовая технологическая карта разработана на монтаж плит перекрытия 2-х этажного общественного здания. Его длина составляет 30,0 м, ширина – 24,7 м, высота всего здания до верха парапета составляет 7,45 м. Здание состоит из трех прямоугольных секций. Высота этажа 3,3 м. Строительство здания осуществляется в весенне-летний период, начало строительства в мае месяце в городе Витебске. Монтаж сборных конструкций, а также подача строительных материалов производится при помощи автомобильного крана КС-3575Б. Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, необходимых средств механизации и потребности в материальных ресурсах, а также в уточнении графической схемы технологии процесса, соответственно фактическим габаритам здания. В технологической карте рассматривается процесс монтажа многопустотных плит перекрытия и покрытия. При составлении карты учтены требование СНиП 0.01.01.-85 «Организация строительного процесса», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,СНиП ΙΙΙ-4-80 «Техника безопасности в строительстве». Все работы по монтажу плит перекрытия ведутся в две смены. Ведомость подсчета количества работ. Таблица 4.1 № п/п; Наименование работ; Ед. измерения; Количество работ на все здание; Примечание. 1; Монтаж многопустотных плит перекрытия; шт.; 69; Монтажник: 5 р. – 1 ч. 3 р. – 1 ч. 2 р. – 2 ч. Машинист 6 р. – 1 ч.. 2; Электросварка анкеров и монтажных петель; м.п.; 7,1; Сварщик: 4 р. – 1 ч. 2 р. – 1 ч.. 3; Заделка швов плит перекрытий раствором; м.п.; 452; Бетонщик: 4 р. – 1 ч. 3 р. – 1 ч. 2 р. – 2 ч. Машинист 6 р. – 1 ч.. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 3.1.2. Технология и организация строительного производства До начала монтажа плит перекрытия здания должны быть выполнены следующие работы: - уложены сборные ж/б фундаментные плиты и блоки ленточного фундамента. - выполнена горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундамента. - произведена обратная засыпка котлована и траншей. - установлен монтажный кран. - произведена кладка основных несущих стен из кирпича. - доставка и складирование в зоне монтажного крана необходимого количества плит. - доставка и установка в рабочей зоне необходимого количества подмостей. - подготовка к работе такелажной оснастки, инструмента. - исполнители должны быть ознакомлены с запроектированной технологией и организацией производства работ. Последовательность производства работ Комплекс основных и вспомогательных работ выполняемых при монтаже плит перекрытия, распределяется между звеньями бригады. Звено такелажников обеспечивает подачу конструкций в зону монтажа и их раскладку в складской зоне. В течении смены такелажники должны не только обеспечивать конструкциями бесперебойную работу ведущего звена, но и заготавливать конструкции не менее чем для восьми часовой работы монтажного звена следующей смены. Погрузочно-разгрузочные работы на складе выполняются такелажниками с помощью вспомогательного крана. Плиты монтируются звеном в составе 4-х монтажников. В первое полузвено входят монтажники 1 и 4 , во второе – монтажники-сварщики 2 и 3. Подноску монтажных приспособлений и вспомогательных материалов с использованием крана производят всем звеном. Монтажники первого полузвена 1 и 4 подготавливают к монтажу кран и плиту перекрытия, очищают конструкцию и монтажные петли, проверяют размеры, наличие монтажных петель, устанавливают перильное ограждение вдоль крайних плит, производят строповку плит. Монтажники второго полузвена 2 и 3 принимают, наводят и укладывают в проектное положение плиты, производят сварку. При укладке первой плиты перекрытия монтажники 3 и 2 находиться на смежных сторонах установленных заранее подмостях. После монтажа первой плиты оба монтажника 2 и 3 переходят на нее для монтажа следующей плиты. Сварка анкеров с плитами перекрытия выполняется по проекту и в соответствии с требованиями СНиПа. Выполнение сварочных работ мастером заносится в журнал сварочных работ. Работы по заделке швов следует начинать после выверки и окончательной приварки плит перекрытий, приемке сварных соединений и обязательного выполнения антикоррозийной защиты металлических деталей. Стыкуемые поверхности очищаются от мусора и грязи, сухие поверхности увлажняются водой. Для заделки швов применяется цементный раствор марки 100, приготовленный на быстротвердеющем портландцементе марки 400. Раствор, уложенный в стык в период его твердения, выдерживают в условиях, обеспечивающих поддержание температурно-влажностного режима, необходимого для нарастания прочности раствора требуемыми темпами; предотвращение значительных температурно-усадочных деформаций и образования трещин; предохранение твердеющего раствора от сотрясений, ударов и других действий, ухудшающих качество раствора в стыке. Открытые поверхности раствора нужно предохранять от вредного воздействия ветра и прямых солнечных лучей, укрывая их влажными материалами (песком, опилками, матами и пр.), которые следует периодически поливать. Работы по заделке швов заносятся в журнал бетонирования стыков, который заполняется мастером и проверяется производителем работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 3.1.3. Подбор грузозахватных и такелажных приспособлений. Подъем поддонов с кирпичом и бадьи с раствором осуществляется автомобильным краном КС-3575Б, при этом используются стропы: - для кирпича – 4-х ветвевой - для раствора – 2-х ветвевой Таблица 4.2 № п/п; Наименование приспособления; Эскиз; Грузоподъемность, т; Масса, т; Расчетная высота подъема, м; Примечание. 1; Строп четырёхветвевой ЧСН-4-3000 ГОСТ 25573-82; 3-12; 0,09-0,30; 4,2-9,5; Подача на рабочее место плит перекрытия. 2; Строп двухветвевой ГОСТ 19144-73; 2-10; 0,01-0,03; 2-3,5; Подача на рабочее место бадьи с раствором. 3.1.4. Калькуляция трудовых затрат Калькуляция трудовых затрат составляется для определения трудоемкости строительно-монтажных работ и разработки часовых и календарных графиков и последующего рассчета технико-экономических показателей. Калькуляция составляется на основе ЕНиРов, ЕРов на основные вспомогательные процессы. Таблица 4.3 № п/п; Наименование работ и процессов; Обоснование; Ед. изм.; Количество работ; Трудовые затраты и время работы машины; Приме-чание. Ед. изм.; Все кол-во работ. ч-час; м-час; ч-дн; м-см. 1; Монтаж многопустотных плит перекрытия; §Е4-1-7 п.8; шт.; 69; 3,86; 0,48; 33,3; 4,14; Монтажник: 5 р. – 1 ч. 3 р. – 1 ч. 2 р. – 2 ч. Машинист 6 р. – 1 ч.. 2; Электросварка анкеров и монтажных петель; §Е22-1-17; 10м.п.; 0,7; 0,56; -; 0,05; -; Сварщик: 4 р. – 1 ч. 2 р. – 1 ч.. 3; Заделка швов плит перекрытий раствором; §Е4-1-19; 100м.п; 4,52; 4,1; -; 2,32; -; Монтажник: 4 р. – 1 ч. 2 р. – 2 ч.. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| На основании калькуляции трудовых затрат разрабатывается часовой график производства работ, который представлен в графической части (см. лист 4). Мероприятия по технике безопасности. - На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. - Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близкому к проектному. - Запрещается подъем сборных ж/б конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи следует производить до их подъема. - Строповку конструкций и оборудования следует производить инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по утвержденному проекту, и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2м. - Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. - Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема или перемещения. - Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу. - Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть прикреплены к надежным опорам и расположены за пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. - Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждение. - Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. - Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15м/с. и более, при угрозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. - Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и закрепления. - Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема. - До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. - Монтаж конструкций каждого последующего яруса здания следует производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего яруса согласно проекту. - В процессе монтажа конструкций, зданий монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания. - При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1м, по вертикали - 0,5м. - Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов грузоподъемных средств в процессе монтажа не должны превышать величину, указанную в утвержденном проекте. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |
| 3.1.5. Контроль качества строительно-монтажных работ Схема операционного контроля приведена в таблице 4.4. Таблица 4.4. Наименование операций подлежащих контролю; Контроль качества выполнения операций. Производителем работ; Мастером; Состав контроля; Способ; Время; Привлекаемые службы. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Организация рабочего места; Проверка по чертежам места где будет монтироваться плита; Наличие паспортов. Соответствие геометрических размеров проекту. Наличие внешних дефектов; Контрольные замеры, рулетка, визуально.; До начала работ. Подача материала; Строповка плит перекрытия, подача к месту монтажа; Визуально; В процессе работы. Монтаж плит покрытия; Правильность и надежность строповки. Вертикальность и горизонтальность монтажа. Надежность крепления. Соответствие проектному решению.; Нивелир, теодолит, уровень, рулетка, визуально; В процессе монтажа. Электросварка; Соответствие проекту порядка сварки и типа применяемых электродов.; Визуально; В процессе работы. Заделка стыков; Качество заполнения шва. Соблюдение технологии последовательности операции.; Визуально; В процессе работы. Указания по качеству работ. Качество плит покрытий устанавливают по предъявленным паспортам заводов изготовителей, качество раствора - по данным лабораторных испытаний. Качество монтажа плит покрытий определяется соблюдением предельно-допустимых отклонений от проектных размеров изделий, указанные в таблице 4.5. Таблица 4.5. Отклонения; Величина допустимых отклонений, мм. 1; 2. Отклонения:. разница в отметках верхней поверхности элементов покрытий в пределах выверяемого участка; ±10мм. разница в отметках нижней поверхности двух смежных элементов покрытий; ±4мм. Сварные швы должны иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов и перерывов и плавный переход к основному металлу, не допускается наличие незаваренных кратеров. На шов ставится клеймо сварщика, выполнившего работу |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| 3.1.6. Материально-технические ресурсы Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах. Таблица 4.6. № п/п; Наименование; Ед. измерения; Всего по строй объекту; Примечание. 1; Плиты перекрытия; 100шт.; 0,69; многопустотные. 2; Электроды; кг; 35; Ø 6мм Э42. 3; Раствор; м3; 4,51; М100. Ведомость потребности в машинах, механизмах, оборудовании, средствах малой механизации, монтажной оснастке, приспособлениях, лесах и подмостях, лестницах, инструменте и инвентаре. Таблица 4.7. № п/п; Наименование; Марка, тип, ГОСТ; Ед. изм.; Кол-во; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Монтажный кран; Автомобильный стреловой КС-3575Б; Шт.; 1; Оборудованный стрелой l=15 м, Q=10 т.. 2; Бадья для подачи раствора; Металл; Шт.; 2; Подача раствора к месту укладки, V=0,8 м³. 3; Строп 4-ох ветвевой; 4СК1-4-3000 ГОСТ 25573-82; Шт.; 1; Подъем поддонов с кирпичом, Q=3…12 т. 4; Строп двух ветвевой; ГОСТ 19144-73; Шт.; 1; Подъем бадьи с раствором, Q=2…10 т. 5; Подмости пакетные; Металл; Шт.; 2; Монтаж плит перекрытия. 6; Молоток стальной строительный; ГОСТ 11042-83; Шт.; 4; Вспомогательные работы. 7; Щетина стальная; ТУ 494-01-104-76; Шт.; 4; Очистка инструмента. 8; Лестница; ЛТК-2 ЦНИИОМТК р.ч. 3257.01.000; Шт.; 2; Для подъёма на подмости L=2000мм. 9; Лопата стальная растворная; ГОСТ 3620-76; Шт.; 2; Распределение и разравнивание растворной смеси. 11; Ведро; МРТУ Минторга; Шт.; 2; Подноска воды. 12; Кельма; ГОСТ 9533-81; Шт.; 2; Разравнивание и укладка раствора. 13; Рулетка металлическая; РС-20 ГОСТ 7502-80; Шт.; 4; Проверка и контроль качества. 14; Уровень строительный; ГОСТ 9416-83; Шт.; 4; Проверка и контроль качества. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| Продолжение таблицы 4.7. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 15; Сварочный трансформатор; ТС-500; шт.; 2; 500а. 16; Кабель для сварочных работ; ГОСТ 6731-68; компл.; 2. 17; Щиток-маска сварщика; ГОСТ 1361-54; Шт.; 1. 18; Ломик монтажный; ГОСТ 1405-65; Шт.; 4; ЛМ-24А. 19; Ящик для раствора емкостью 0,25м3; Металл; Шт.; 5; Прием раствора из бадьи. 20; Каска строительная; ГОСТ 12.4.087-84; Шт.; 25; Выполнение монтажных работ. 21; Нивелир с рейкой; НВ-1; Шт.; 1; Проверка и контроль качества. 22; Теодолит со штативом; ОТ-1; Шт.; 1; Проверка и контроль качества. 3.1.7. Технико-экономические показатели Таблица 4.8. № п/п; Технико-экономические показатели; Ед. измерения; Кол-во. 1; Объем работ; шт.; 69. 2; Трудозатраты; Чел.-дн.; 35,67. 3; Затраты машинного времени; Маш.-см.; 5,3. 4; Выработка одного рабочего в смену; шт.; 8,63. 5; Продолжительность строительного процесса; День; 4. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 3. Организационно-технологическая часть | Лист |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |